## Schedule
| 샘플 프로젝트 | [24 empty] | 프로젝트 기간: 2026-05-11 ~ 2026-07-31 (계획 0.69%, 실적 0.00%) | XLGantt for Google Sheets™ ©xlworks.net
| * 회색은 자동계산, 파란색은 직접 입력 | [24 empty] | 계획진척률 계산기준일: 2026-05-11 | 업데이트: 2026-05-11 06:03:59
속성 | WBS | 작업* | [9 empty] | 비고 | 시작일* | 완료일* | 총작업량 | 계획작업량 | 총기간 | 계획기간 | 실제시작일 | 실제완료일 | 실제총작업량 | 실제총기간 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | Gantt Chart | 작업요약
|  | L1 | L2 | 작업 | 설명 | 완료여부 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | [15 empty] | 05/11 07/31
| 1 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | [10 empty] | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 30 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 3.333% | 0% |  | 05/11-06/01 ¦ 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축
| 1.1 |  | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | [9 empty] | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 10 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 10% | 0% |  | 05/11-05/20 ¦ 프로젝트 기초 및 지형 시스템
| 1.1.1 |  |  | Unreal Engine 프로젝트 환경 설정 (버전 관리 및 플러그인 구성) |  | O | [6 empty] | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 0% |  | 05/11-05/11 ¦ Unreal Engine 프로젝트 환경 설정 (버전 관리 및 플러그인 구성)
| 1.1.2 |  |  | World Composition 기반 1km x 1km 지형 시스템 설계 | 이준석책임님 | O | [6 empty] | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/12-05/12 ¦ World Composition 기반 1km x 1km 지형 시스템 설계
| 1.1.3 |  |  | 구글어스 DTED 데이터 기반 지형 임포트 및 스케일 보정 | 이준석책임님 | O | [6 empty] | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/13-05/13 ¦ 구글어스 DTED 데이터 기반 지형 임포트 및 스케일 보정
| 1.1.4 |  |  | 위성지도 텍스처 타일링 로직 구현 (자동 매핑 머티리얼) |  | O | [6 empty] | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/14-05/14 ¦ 위성지도 텍스처 타일링 로직 구현 (자동 매핑 머티리얼)
| 1.1.5 |  |  | NavMesh 및 데이터 에셋(지형 속성 등) 레이어 분리 |  | ? | [6 empty] | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/15-05/15 ¦ NavMesh 및 데이터 에셋(지형 속성 등) 레이어 분리
| 1.1.6 |  |  | 외주 에셋 수용을 위한 폴더 구조 및 네이밍 컨벤션 확립 | 사용안하는 리소스 제거등 정리 필요 | X | [6 empty] | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/18-05/18 ¦ 외주 에셋 수용을 위한 폴더 구조 및 네이밍 컨벤션 확립
| 1.1.7 |  |  | 임시 에셋(박스/실린더)을 활용한 단위 거리 및 속도 테스트 환경 구축 |  | O | [6 empty] | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/19-05/19 ¦ 임시 에셋(박스/실린더)을 활용한 단위 거리 및 속도 테스트 환경 구축
| 1.1.8 |  |  | Global 시나리오 매니저 싱글톤 클래스 생성 | 시나리오액터 | O | [6 empty] | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/20-05/20 ¦ Global 시나리오 매니저 싱글톤 클래스 생성
| 1.1.9 |  |  | Level Streaming 기초 로직 구성 | 아직은필요없음 | O | [6 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/15-05/15 ¦ Level Streaming 기초 로직 구성
| 1.1.10 |  |  | 지형 충돌체(Collision) 및 물리 재질(Physical Material) 설정 | 필요하면추가 | O | [6 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/15-05/15 ¦ 지형 충돌체(Collision) 및 물리 재질(Physical Material) 설정
| 1.2 |  | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | [9 empty] | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 10 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/18-05/22 ¦ 조이스틱 및 입력 시스템 개발
| 1.2.1 |  |  | RAW Input/HID 기반 외부 조이스틱 연동 인터페이스 개발 | 실제기기올려봐야됨 | O | [6 empty] | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/18-05/18 ¦ RAW Input/HID 기반 외부 조이스틱 연동 인터페이스 개발
| 1.2.2 |  |  | 조이스틱 축 데이터(Axis) ↔ 엔진 축 데이터 매핑 로직 |  | O | [6 empty] | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/18-05/18 ¦ 조이스틱 축 데이터(Axis) ↔ 엔진 축 데이터 매핑 로직
| 1.2.3 |  |  | UAV용 4축 제어 커스텀 입력 컴포넌트 개발 |  | O | [6 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/19-05/19 ¦ UAV용 4축 제어 커스텀 입력 컴포넌트 개발
| 1.2.4 |  |  | UGV용 전진/후진/조향 제어 로직 구현 |  | O | [6 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/19-05/19 ¦ UGV용 전진/후진/조향 제어 로직 구현
| 1.2.5 |  |  | RCWS Pan/Tilt 제어용 전용 입력 감도 곡선(Curve) 적용 | 피드백받아봄 | O | [6 empty] | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/20-05/20 ¦ RCWS Pan/Tilt 제어용 전용 입력 감도 곡선(Curve) 적용
| 1.2.6 |  |  | 버튼 입력을 통한 제어권 전환(UAV ↔ RCWS) 모드 천이 시스템 |  | O | [6 empty] | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/20-05/20 ¦ 버튼 입력을 통한 제어권 전환(UAV ↔ RCWS) 모드 천이 시스템
| 1.2.7 |  |  | 조이스틱 데드존(Deadzone) 및 선형 보정 알고리즘 적용 | 확인필요 | O | [6 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/21-05/21 ¦ 조이스틱 데드존(Deadzone) 및 선형 보정 알고리즘 적용
| 1.2.8 |  |  | 키보드/마우스 디버깅용 입력 우회 로직 구현 |  | ? | [6 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/21-05/21 ¦ 키보드/마우스 디버깅용 입력 우회 로직 구현
| 1.2.9 |  |  | 조이스틱 입력 상태 시각화 디버그 UI 제작 |  | O | [6 empty] | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/22-05/22 ¦ 조이스틱 입력 상태 시각화 디버그 UI 제작
| 1.2.10 |  |  | 다중 컨트롤러(2대 이상) 연동 시 충돌 방지 로직 | 필요없음 | O | [6 empty] | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/22-05/22 ¦ 다중 컨트롤러(2대 이상) 연동 시 충돌 방지 로직
| 1.3 |  | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | [9 empty] | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 10 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/26-06/01 ¦ 통신 인프라 및 데이터 파싱
| 1.3.1 |  |  | UDP 소켓 통신 모듈(C++ 기반) 기초 구현 |  | O | [6 empty] | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/26-05/26 ¦ UDP 소켓 통신 모듈(C++ 기반) 기초 구현
| 1.3.2 |  |  | LLM 모델 송수신 데이터 프로토콜(JSON/Binary) 정의 | LLM 은미정 | O | [6 empty] | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/26-05/26 ¦ LLM 모델 송수신 데이터 프로토콜(JSON/Binary) 정의
| 1.3.3 |  |  | 적 위치 좌표 데이터(Lat/Long ↔ Unreal Vector) 변환 로직 |  | O | [6 empty] | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/27-05/27 ¦ 적 위치 좌표 데이터(Lat/Long ↔ Unreal Vector) 변환 로직
| 1.3.4 |  |  | 시나리오 상태(Start/Pause/End) 수신 트리거 시스템 | 리셋,리스타트 | X | [6 empty] | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/27-05/27 ¦ 시나리오 상태(Start/Pause/End) 수신 트리거 시스템
| 1.3.5 |  |  | 실시간 데이터 로깅(Log) 및 파일 저장 시스템 | 확인필요 | X | [6 empty] | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/28-05/28 ¦ 실시간 데이터 로깅(Log) 및 파일 저장 시스템
| 1.3.6 |  |  | 네트워크 레이턴시 시뮬레이터 및 예외 처리 로직 | udp 3번 까지 시도 | O | [6 empty] | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/28-05/28 ¦ 네트워크 레이턴시 시뮬레이터 및 예외 처리 로직
| 1.3.7 |  |  | 외부 장치(팔란티어 TITAN 등) 프로토콜 더미 데이터 생성 | 정보없고,파이썬 ugv테스트 완료 | O | [6 empty] | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/29-05/29 ¦ 외부 장치(팔란티어 TITAN 등) 프로토콜 더미 데이터 생성
| 1.3.8 |  |  | 수신 데이터에 따른 미니맵 마커 동적 생성 로직 | Waypoint 도 지원예정 | O | [6 empty] | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/29-05/29 ¦ 수신 데이터에 따른 미니맵 마커 동적 생성 로직
| 1.3.9 |  |  | 통신 보안(Checksum/Encryption) 기초 모듈 개발 | 필요없음 | O | [6 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/01-06/01 ¦ 통신 보안(Checksum/Encryption) 기초 모듈 개발
| 1.3.10 |  |  | 하트비트(Heartbeat) 패킷 기반 연결 상태 모니터링 기능 | 필요없음 | O | [6 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/01-06/01 ¦ 하트비트(Heartbeat) 패킷 기반 연결 상태 모니터링 기능
| 2 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | [10 empty] | 2026-06-02 | 2026-07-22 | 50 | 0 | 35 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/02-07/22 ¦ 모빌리티 및 시각화 로직 구현
| 2.1 |  | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | [9 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 10 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/02-06/09 ¦ UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직
| 2.1.1 |  |  | UAV Actor 클래스 및 물리 속성(Drag/Lift) 설정 | 공기저항,추력 적용 | O | [6 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/02-06/02 ¦ UAV Actor 클래스 및 물리 속성(Drag/Lift) 설정
| 2.1.2 |  |  | 자동 이륙(5초간 20m 상승) 시퀀스 제어 로직 | 카오스 물리 적용 | O | [6 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/02-06/02 ¦ 자동 이륙(5초간 20m 상승) 시퀀스 제어 로직
| 2.1.3 |  |  | 목표 지점(Vector) 기반 직선 이동 비행 알고리즘 | 카오스 물리 적용 | O | [6 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/04-06/04 ¦ 목표 지점(Vector) 기반 직선 이동 비행 알고리즘
| 2.1.4 |  |  | 도착 판정(반경 20m) 및 정지/호버링 로직 | 카오스 물리 적용 | O | [6 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/04-06/04 ¦ 도착 판정(반경 20m) 및 정지/호버링 로직
| 2.1.5 |  |  | UAV 카메라 Pan/Tilt 구동축(Gimbal) 로직 구현 |  | O | [6 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/05-06/05 ¦ UAV 카메라 Pan/Tilt 구동축(Gimbal) 로직 구현
| 2.1.6 |  |  | Scene Capture Component 2D를 활용한 실시간 렌더링 피드 |  | O | [6 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/05-06/05 ¦ Scene Capture Component 2D를 활용한 실시간 렌더링 피드
| 2.1.7 |  |  | 비행 상태 데이터(고도/속도/방향) 실시간 업데이트 로직 |  | O | [6 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/08-06/08 ¦ 비행 상태 데이터(고도/속도/방향) 실시간 업데이트 로직
| 2.1.8 |  |  | UAV 이동 시 지형 충돌 방지(Avoidance) 로직 | 정해진경로로이동 | O | [6 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/08-06/08 ¦ UAV 이동 시 지형 충돌 방지(Avoidance) 로직
| 2.1.9 |  |  | 카메라 줌(Zoom) 기능 및 시야각(FOV) 연동 로직 |  | O | [6 empty] | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/09-06/09 ¦ 카메라 줌(Zoom) 기능 및 시야각(FOV) 연동 로직
| 2.1.10 |  |  | UAV 영상 전송 가상 노이즈 효과 구현 | rtsp 로 영상전송 노이즈는 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/09-06/09 ¦ UAV 영상 전송 가상 노이즈 효과 구현
| 2.2 |  | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | [9 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 10 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/10-06/16 ¦ UGV(무인차량) AI 주행 및 통제
| 2.2.1 |  |  | UGV 전용 AIController 클래스 생성 및 NavMesh 연동 |  | O | [6 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/10-06/10 ¦ UGV 전용 AIController 클래스 생성 및 NavMesh 연동
| 2.2.2 |  |  | MoveToLocation 기반 경로 주행 로직 구현 |  | O | [6 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/10-06/10 ¦ MoveToLocation 기반 경로 주행 로직 구현
| 2.2.3 |  |  | UGV 동역학 파라미터(최대 속도/회전 반경) 적용 | 카오스비히클로 동작, 제네시스 추가예정 | O | [6 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/11-06/11 ¦ UGV 동역학 파라미터(최대 속도/회전 반경) 적용
| 2.2.4 |  |  | 도착 판정(반경 10m) 및 정지 시퀀스 구현 |  | O | [6 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/11-06/11 ¦ 도착 판정(반경 10m) 및 정지 시퀀스 구현
| 2.2.5 |  |  | UGV 4면(전/후/좌/우) CCTV 렌더 타겟 시스템 |  | O | [6 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 100% |  | 06/12-06/12 ¦ UGV 4면(전/후/좌/우) CCTV 렌더 타겟 시스템
| 2.2.6 |  |  | 지형 고도 기반 UGV 위치 및 회전값(Pitch/Roll) 보정 로직 | 스태빌라이저 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/12-06/12 ¦ 지형 고도 기반 UGV 위치 및 회전값(Pitch/Roll) 보정 로직
| 2.2.7 |  |  | 주행 모드(대기/원격/비상) 전환 상태 머신(FSM) 구축 |  | O | [6 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/15-06/15 ¦ 주행 모드(대기/원격/비상) 전환 상태 머신(FSM) 구축
| 2.2.8 |  |  | 원격 제어 시 물리 기반 기동(Force/Torque) 적용 |  | O | [6 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/15-06/15 ¦ 원격 제어 시 물리 기반 기동(Force/Torque) 적용
| 2.2.9 |  |  | 장애물 감지 시 자동 정지(Emergency Stop) 기능 | 있으면 좋음 | X | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/16-06/16 ¦ 장애물 감지 시 자동 정지(Emergency Stop) 기능
| 2.2.10 |  |  | 실시간 주행 경로(Line Batcher) 미니맵 투영 | 확인필요 | X | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/16-06/16 ¦ 실시간 주행 경로(Line Batcher) 미니맵 투영
| 2.3 |  | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 30 | 0 | 25 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/17-07/22 ¦ 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동
| 2.3.1 |  |  | 자체방호 통제기 UI 메인 캔버스 제작 |  | O | [6 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/17-06/17 ¦ 자체방호 통제기 UI 메인 캔버스 제작
| 2.3.2 |  |  | UGV 원격 통제기 UI 메인 캔버스 제작 | UI없어서 필요없음 | O | [6 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/17-06/17 ¦ UGV 원격 통제기 UI 메인 캔버스 제작
| 2.3.3 |  |  | 실시간 렌더 타겟 UI 위젯 매핑 (CCTV 4분할 화면) |  | O | [6 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/18-06/18 ¦ 실시간 렌더 타겟 UI 위젯 매핑 (CCTV 4분할 화면)
| 2.3.4 |  |  | 동적 미니맵 시스템 (Top-Down 카메라 연동) | 편의상 구글맵 사용 | O | [6 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/18-06/18 ¦ 동적 미니맵 시스템 (Top-Down 카메라 연동)
| 2.3.5 |  |  | 배터리/신호 세기/상태 인디케이터 바인딩 로직 | 중요도 낮음 | O | [6 empty] | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/19-06/19 ¦ 배터리/신호 세기/상태 인디케이터 바인딩 로직
| 2.3.6 |  |  | 시스템 알람(7초 깜빡임) 위젯 및 큐 관리 | 시나리오 시작,끝 알람 | O | [6 empty] | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/19-06/19 ¦ 시스템 알람(7초 깜빡임) 위젯 및 큐 관리
| 2.3.7 |  |  | HUD 오버레이(방위/고도/거리) 시각화 |  | O | [6 empty] | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/22-06/22 ¦ HUD 오버레이(방위/고도/거리) 시각화
| 2.3.8 |  |  | UI 입력 포커스 관리(조이스틱 ↔ 마우스) |  | ? | [6 empty] | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/22-06/22 ¦ UI 입력 포커스 관리(조이스틱 ↔ 마우스)
| 2.3.9 |  |  | 멀티 모니터 출력 및 해상도 대응 로직 |  | O | [6 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/23-06/23 ¦ 멀티 모니터 출력 및 해상도 대응 로직
| 2.3.10 |  |  | 한글/영문 다국어 처리 시스템 | 요구사항 생기면 적용 | O | [6 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/23-06/23 ¦ 한글/영문 다국어 처리 시스템
| 2.3.11 |  |  | 3.전투모사 및 시나리오 통합 Support |  | O | [6 empty] | 2026-06-24 | 2026-07-22 | 20 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/24-07/22 ¦ 3.전투모사 및 시나리오 통합 Support
| 3 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | [10 empty] | 2026-05-27 | 2026-07-22 | 39 | 0 | 39 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/27-07/22 ¦ 전투 모사 및 시나리오 통합
| 3.1 |  | RCWS 및 전투 시스템 구현 | [9 empty] | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 9 | 0 | 9 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/27-06/09 ¦ RCWS 및 전투 시스템 구현
| 3.1.1 |  |  | RCWS Actor 클래스 및 Skeletal Mesh 컴포넌트 통합 |  | O | [6 empty] | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/27-05/27 ¦ RCWS Actor 클래스 및 Skeletal Mesh 컴포넌트 통합
| 3.1.2 |  |  | 포탑/총열 회전(Pan/Tilt) 로직 및 클램프 설정 |  | O | [6 empty] | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/28-05/28 ¦ 포탑/총열 회전(Pan/Tilt) 로직 및 클램프 설정
| 3.1.3 |  |  | 탄약 시스템(장전/잔탄 관리/발사 속도 제어) |  | O | [6 empty] | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 05/29-05/29 ¦ 탄약 시스템(장전/잔탄 관리/발사 속도 제어)
| 3.1.4 |  |  | Muzzle Flash 및 탄피 배출 나이아가라 이펙트 연동 |  | O | [6 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/01-06/01 ¦ Muzzle Flash 및 탄피 배출 나이아가라 이펙트 연동
| 3.1.5 |  |  | Line Trace 기반 탄환 궤적 및 충돌 판정 구현 | 투사체로 충돌체크 | O | [6 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/02-06/02 ¦ Line Trace 기반 탄환 궤적 및 충돌 판정 구현
| 3.1.6 ⛱️ |  |  | 적군/아군 피아식별 Bounding Box 드로잉 로직 (Red/Green) |  | O | [6 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/03-06/03 ¦ 적군/아군 피아식별 Bounding Box 드로잉 로직 (Red/Green)
| 3.1.7 |  |  | 사거리 측정(Lidar 모사) 및 결과 UI 전시 |  | O | [6 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/04-06/04 ¦ 사거리 측정(Lidar 모사) 및 결과 UI 전시
| 3.1.8 |  |  | EO(광학)/IR(열상) 카메라 필터 포스트 프로세스 구현 | 퀄리티업은 추후 | O | [6 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/05-06/05 ¦ EO(광학)/IR(열상) 카메라 필터 포스트 프로세스 구현
| 3.1.9 |  |  | 사격 진동(Recoil) 및 카메라 흔들림 효과 |  | O | [6 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/08-06/08 ¦ 사격 진동(Recoil) 및 카메라 흔들림 효과
| 3.1.10 |  |  | 환경음 및 사격음(3D Spatial Audio) 믹싱 | 퀄리티업은 추후 | O | [6 empty] | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/09-06/09 ¦ 환경음 및 사격음(3D Spatial Audio) 믹싱
| 3.2 |  | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | [9 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 10 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/10-06/23 ¦ 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합
| 3.2.1 |  |  | 외주 병력/장비 모델링 임포트 및 마스터 머티리얼 적용 | 이준석책임님 | O | [6 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/10-06/10 ¦ 외주 병력/장비 모델링 임포트 및 마스터 머티리얼 적용
| 3.2.2 |  |  | 애니메이션 블루프린트(ABP) 및 상태 전이 로직 구축 | 퀄리티업 필요 | O | [6 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/11-06/11 ¦ 애니메이션 블루프린트(ABP) 및 상태 전이 로직 구축
| 3.2.3 |  |  | #4-1: 시나리오 시작 및 적 위치 마커 생성 시퀀스 |  | O | [6 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/12-06/12 ¦ #4-1: 시나리오 시작 및 적 위치 마커 생성 시퀀스
| 3.2.4 |  |  | #4-2: UAV 이륙 및 지정 좌표 자동 이동 트리거 |  | O | [6 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/15-06/15 ¦ #4-2: UAV 이륙 및 지정 좌표 자동 이동 트리거
| 3.2.5 |  |  | #4-3: 적 낙하산 식별 시 시각 효과(BB 표시) 연동 |  | O | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/16-06/16 ¦ #4-3: 적 낙하산 식별 시 시각 효과(BB 표시) 연동
| 3.2.6 |  |  | #4-4: 수색 좌표 수신 및 UGV 자동 주행 활성화 |  | O | [6 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/17-06/17 ¦ #4-4: 수색 좌표 수신 및 UGV 자동 주행 활성화
| 3.2.7 |  |  | 시나리오 단계별 음성 안내(TTS) 트리거 시스템 | 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/18-06/18 ¦ 시나리오 단계별 음성 안내(TTS) 트리거 시스템
| 3.2.8 |  |  | 시퀀서(Sequencer)를 활용한 컷신 및 이벤트 연출 | 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/19-06/19 ¦ 시퀀서(Sequencer)를 활용한 컷신 및 이벤트 연출
| 3.2.9 |  |  | 시나리오 체크포인트 저장 및 로드 기능 | 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/22-06/22 ¦ 시나리오 체크포인트 저장 및 로드 기능
| 3.2.10 |  |  | NPC 객체 스폰 풀(Pool) 시스템 구축 | 필요없음 | O | [6 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/23-06/23 ¦ NPC 객체 스폰 풀(Pool) 시스템 구축
| 3.3 |  | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | [9 empty] | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 10 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/24-07/07 ¦ 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합
| 3.3.1 |  |  | UGV 도착 판정 및 적 식별 Bounding Box 활성화 |  | O | [6 empty] | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/24-06/24 ¦ UGV 도착 판정 및 적 식별 Bounding Box 활성화
| 3.3.2 |  |  | #4-6: 아군 매복(엄폐/엎드리기) 애니메이션 트리거 |  | O | [6 empty] | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/25-06/25 ¦ #4-6: 아군 매복(엄폐/엎드리기) 애니메이션 트리거
| 3.3.3 |  |  | #4-7: UGV 원격 사격 및 적군 도주 AI 행동 트리거 |  | O | [6 empty] | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/26-06/26 ¦ #4-7: UGV 원격 사격 및 적군 도주 AI 행동 트리거
| 3.3.4 |  |  | #4-8: 조이스틱 버튼 기반 제어권 전환(UAV ↔ RCWS) 최종 연동 | 추가예정 | X | [6 empty] | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/29-06/29 ¦ #4-8: 조이스틱 버튼 기반 제어권 전환(UAV ↔ RCWS) 최종 연동
| 3.3.5 |  |  | #4-8: 적 섬멸 판정 알고리즘 및 시나리오 종료 신호 송신 |  | O | [6 empty] | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 06/30-06/30 ¦ #4-8: 적 섬멸 판정 알고리즘 및 시나리오 종료 신호 송신
| 3.3.6 |  |  | 적 사망 애니메이션 동기화 및 래그돌(Ragdoll) 전환 로직 |  | O | [6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/01-07/01 ¦ 적 사망 애니메이션 동기화 및 래그돌(Ragdoll) 전환 로직
| 3.3.7 |  |  | 시나리오 타임라인 추적 및 통계 데이터 생성 | 요구사항 확인필요 | X | [6 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/02-07/02 ¦ 시나리오 타임라인 추적 및 통계 데이터 생성
| 3.3.8 |  |  | 상황 발생 시 UI 메시지 우선순위 노출 로직 | 필요없음 | O | [6 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/03-07/03 ¦ 상황 발생 시 UI 메시지 우선순위 노출 로직
| 3.3.9 |  |  | 리플레이(Replay) 시스템을 위한 주요 이벤트 기록 | 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/06-07/06 ¦ 리플레이(Replay) 시스템을 위한 주요 이벤트 기록
| 3.3.10 |  |  | 비상 정지 명령 시 모든 Actor 상태 동결 로직 | 비상정지는 동작 | O | [6 empty] | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/07-07/07 ¦ 비상 정지 명령 시 모든 Actor 상태 동결 로직
| 3.4 |  | 외부 연동 및 통합 테스트 | [9 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 10 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/08-07/22 ¦ 외부 연동 및 통합 테스트
| 3.4.1 |  |  | LLM 연동 실시간 적 좌표 데이터 최종 정합성 검증 | 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/08-07/08 ¦ LLM 연동 실시간 적 좌표 데이터 최종 정합성 검증
| 3.4.2 |  |  | 외부 UDP 명령 ↔ 시나리오 트리거 매핑 테스트 | 상위체계 받아야 알수있음 | O | [6 empty] | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/09-07/09 ¦ 외부 UDP 명령 ↔ 시나리오 트리거 매핑 테스트
| 3.4.3 |  |  | 조이스틱 입력 지연 최적화 및 안정화 |  | O | [6 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/10-07/10 ¦ 조이스틱 입력 지연 최적화 및 안정화
| 3.4.4 |  |  | 실시간 카메라 영상 스트리밍(외부 전송용) 프로토콜 검증 | RSTP 완료 | O | [6 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/13-07/13 ¦ 실시간 카메라 영상 스트리밍(외부 전송용) 프로토콜 검증
| 3.4.5 |  |  | 다중 접속(UAV 통제/UGV 통제) 간 데이터 동기화 확인 | 언리얼 리플리케이션으로 동기화 | O | [6 empty] | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/14-07/14 ¦ 다중 접속(UAV 통제/UGV 통제) 간 데이터 동기화 확인
| 3.4.6 |  |  | 패킷 유실 시 데이터 보간(Interpolation) 로직 적용 | 언리얼 리플리케이션으로 동기화 | O | [6 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/15-07/15 ¦ 패킷 유실 시 데이터 보간(Interpolation) 로직 적용
| 3.4.7 |  |  | 시나리오 종료 후 결과 데이터 리포트 생성 기능 | 요구사항에 없음 | O | [6 empty] | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/16-07/16 ¦ 시나리오 종료 후 결과 데이터 리포트 생성 기능
| 3.4.8 |  |  | 외부 기기(팔란티어 TITAN 등) 프로토콜 최종 매칭 | 정보없고,파이썬 ugv테스트 완료 | O | [6 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/20-07/20 ¦ 외부 기기(팔란티어 TITAN 등) 프로토콜 최종 매칭
| 3.4.9 |  |  | 시스템 복구(Reset) 및 초기 상태 복원 검증 | 구현예정 | X | [6 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/21-07/21 ¦ 시스템 복구(Reset) 및 초기 상태 복원 검증
| 3.4.10 |  |  | 통합 연동 문서화 및 인터페이스 정리 | md파일로 작성중 | O | [6 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/22-07/22 ¦ 통합 연동 문서화 및 인터페이스 정리
| 4 | 최적화 및 최종 배포 | [10 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 26 | 0 | 7 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/23-07/31 ¦ 최적화 및 최종 배포
| 4.1 |  | 성능 최적화 및 디버깅 | [9 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 16 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/23-07/28 ¦ 성능 최적화 및 디버깅
| 4.1.1 |  |  | 렌더 타겟(CCTV) 해상도 최적화 및 프레임 드랍 방지 | 리눅스 최적화및 전체 최적화 진행중 | O | [6 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/23-07/23 ¦ 렌더 타겟(CCTV) 해상도 최적화 및 프레임 드랍 방지
| 4.1.2 |  |  | C++ 프로파일러를 통한 병목 코드(Tick 함수 등) 개선 | 진행중 | O | [6 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/23-07/23 ¦ C++ 프로파일러를 통한 병목 코드(Tick 함수 등) 개선
| 4.1.3 |  |  | NavMesh 계산 부하 및 가시성(Culling) 최적화 | 부하없음 | O | [6 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/24-07/24 ¦ NavMesh 계산 부하 및 가시성(Culling) 최적화
| 4.1.4 |  |  | 외주 에셋(LOD) 적용 및 텍스처 스트리밍 최적화 | LOD 작업 필요 | X | [6 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/24-07/24 ¦ 외주 에셋(LOD) 적용 및 텍스처 스트리밍 최적화
| 4.1.5 |  |  | 메모리 누수 점검 (소켓 해제, 포인터 관리) | 추후예정 | X | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/27-07/27 ¦ 메모리 누수 점검 (소켓 해제, 포인터 관리)
| 4.1.6 |  |  | 시나리오 예외 케이스(조이스틱 연결 해제 등) 대응 로직 점검 | 중요도낮음 | O | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/27-07/27 ¦ 시나리오 예외 케이스(조이스틱 연결 해제 등) 대응 로직 점검
| 4.1.7 |  |  | 셰이더 컴파일 최적화 및 런타임 성능 안정화 |  | O | [6 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/28-07/28 ¦ 셰이더 컴파일 최적화 및 런타임 성능 안정화
| 4.1.8 |  |  | UI 위젯 렌더링 부하 최적화 (Invalidation Box 적용) |  | O | [6 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/28-07/28 ¦ UI 위젯 렌더링 부하 최적화 (Invalidation Box 적용)
| 4.2 |  | 최종 빌드 및 완료 | [9 empty] | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 10 | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/29-07/31 ¦ 최종 빌드 및 완료
| 4.2.1 |  |  | 전 시나리오(#4-1 ~ #4-8) 풀 시퀀스 반복 테스트 | 보면서 고치는중 | O | [6 empty] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/29-07/29 ¦ 전 시나리오(#4-1 ~ #4-8) 풀 시퀀스 반복 테스트
| 4.2.2 |  |  | 최종 실행 파일(Shipping Build) 생성 및 배포 | DevelopmentBuild사용 | O | [6 empty] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/29-07/29 ¦ 최종 실행 파일(Shipping Build) 생성 및 배포
| 4.2.3 |  |  | 사용자 수락 테스트(UAT) 및 수정 사항 반영 | 윤건희팀장님이 테스트예정 | O | [6 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/30-07/30 ¦ 사용자 수락 테스트(UAT) 및 수정 사항 반영
| 4.2.4 |  |  | 최종 기술 매뉴얼(API/통신 규격) 작성 | md파일 좀더 쉽게 작성예정 | O | [6 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/30-07/30 ¦ 최종 기술 매뉴얼(API/통신 규격) 작성
| 4.2.5 |  |  | 프로젝트 아카이브 및 개발 완료 보고 | 퍼포스로 관리 | O | [6 empty] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% |  | 07/31-07/31 ¦ 프로젝트 아카이브 및 개발 완료 보고

## Calendar
휴무일 달력
* 프로젝트 휴무일을 지정합니다.
* 휴무일을 직접 입력하거나 대한민국 공휴일 정보를 서버에서 가져올 수 있습니다.
* 서버에서 공휴일 정보 가져오기: 메뉴에서 XGantt for Google Sheets™ > 옵션 > 달력(Calendar) > 최신 공휴일 데이터 서버에서 가져오기(전년/금년/내년 3년의 휴무일을 가져옴)
휴일명 | 날짜
2025년 신정 | 2025-01-01
2025년 임시공휴일 | 2025-01-27
2025년 설 연휴 | 2025-01-28
2025년 설날 | 2025-01-29
2025년 설 연휴 | 2025-01-30
2025년 대체공휴일(삼일절) | 2025-03-03
2025년 어린이날 | 2025-05-05
2025년 대체공휴일 | 2025-05-06
21대 대통령 선거일 | 2025-06-03
2025년 현충일 | 2025-06-06
2025년 광복절 | 2025-08-15
2025년 개천절 | 2025-10-03
2025년 추석 | 2025-10-06
2025년 추석 연휴 | 2025-10-07
2025년 대체공휴일(추석) | 2025-10-08
2025년 한글날 | 2025-10-09
2025년 성탄절 | 2025-12-25
2026년 신정 | 2026-01-01
2026년 설 연휴 | 2026-02-16
2026년 설날 | 2026-02-17
2026년 설 연휴 | 2026-02-18
2026년 대체공휴일(삼일절) | 2026-03-02
2026년 어린이날 | 2026-05-05
2026년 대체공휴일(부처님오신날) | 2026-05-25
2026년 전국동시지방선거 | 2026-06-03
2026년 제헌절 | 2026-07-17
2026년 대체공휴일(광복절) | 2026-08-17
2026년 추석 연휴 | 2026-09-24
2026년 추석 | 2026-09-25
2026년 대체공휴일(개천절) | 2026-10-05
2026년 한글날 | 2026-10-09
2026년 성탄절 | 2026-12-25
2027년 신정 | 2027-01-01
2027년 설 연휴 | 2027-02-08
2027년 대체공휴일(설날) | 2027-02-09
2027년 삼일절 | 2027-03-01
2027년 어린이날 | 2027-05-05
2027년 부처님오신날 | 2027-05-13
2027년 대체공휴일(광복절) | 2027-08-16
2027년 추석연휴 | 2027-09-14
2027년 추석 | 2027-09-15
2027년 추석연휴 | 2027-09-16
2027년 대체공휴일(개천절) | 2027-10-04
2027년 대체공휴일(한글날) | 2027-10-11
2027년 대체공휴일(성탄절) | 2027-12-27

## Progress
프로젝트 진척률
* 프로젝트 작업량과 진척률을 보여줍니다.
* "스케줄업데이트" 버튼 클릭 시 아래 항목이 자동계산됩니다.
프로젝트 전체 작업량 | 145 | Man/Day | 프로젝트 전체의 작업량을 Man/Day로 표시, 자원수를 적용한 값
현재일까지 계획된 작업량 | 1 | Man/Day | 프로젝트 시작일부터 현재일까지의 작업량(현재 날짜까지 진행되었어야 할 작업량) (PV)
실적기성 | 0 | Man/Day | 실적기성(프로젝트 전체 작업량 x 실적 진척률) (EV)
실제 투입된 작업량 | 0 | Man/Day | 일정변경 관리할 때 현재까지 실제로 투입된 작업량을 표시함 (AC)
계획 진척률(A) | 0.6897% |  | 현재날짜까지 계획된 진척률, WBS의 '계획진척률'의 전체 합계 진척률을 표시
실적 진척률(B) | 0% |  | 현재날짜까지 실제로 진행된 진척률, WBS의 '실적진척률'의 전체 합계 진척률을 표시
차이(B-A) | -0.6897% |  | 양수이면 계획보다 빨리 진행, 음수이면 지연