## 0_범례
임무장비 모의기 — 개발 진행현황
2026-09-04 기준 / 사내 기록용
이 문서는 | 2026-05-11에 작성된 기존 일정표(임무장비모의기_일정_2026.xlsx)의 WBS 130행을 그대로 옮겨오고, 2026-09-04 시점의 실제 개발 현황을 대조한 것입니다.
기존 행 처리 | 기존 행은 하나도 삭제하지 않았습니다. 지금 방향과 맞지 않는 항목은 회색으로 표시하고 사유를 적었습니다.
표현 차이 | 기존 WBS는 상세설계서를 기준으로 미리 작성된 것이라, 이후 실제 구현 과정에서 방식이 달라진 항목이 있습니다. 이런 행은 '완료(구현방식 확정)'로 표시하고 무엇이 어떻게 확정되었는지 적었습니다.
일정 | 기존 일정 기간(2026-05-11 ~ 07-31)은 이미 경과했고 새 기준일이 정해지지 않아, 날짜 대신 문서에 기록된 실제 작업 시기를 적었습니다. Gantt 차트는 이 파일에 포함하지 않았습니다.
근거 | 모든 판정의 근거는 C:\working\insung_grapic\titan\ 의 개발 문서(devlog)입니다. 각 행의 '근거 문서' 열에 경로를 적었습니다. 개인 메모(memo.md)는 최신화되지 않는 스크래치 노트라 근거에서 제외했습니다.
상태 구분
상태 | 의미
완료 | 구현 완료. 실동작 또는 실측으로 확인됨.
완료(구현방식 확정) | 구현 완료. 단, 기존 WBS의 표현과 실제 구현 방식이 다름 — 이후 확정된 방식을 내용에 적었음.
진행중 | 진행 중이거나, 코드는 완료했으나 검증이 남은 항목.
미착수 | 아직 착수하지 않음.
보류(상위체계 미확정) | 상위체계(지휘통제 시스템) 관련 정보를 전달받지 못해 진행할 수 없는 항목. '3_상위체계_미확정' 시트 참고.
폐기/불필요 | 현재 방향과 맞지 않거나 요구사항에 없어 진행하지 않는 항목. 행을 지우지 않고 회색으로 남김.
시트 구성
시트 | 내용
1_기존WBS_현황 | 기존 일정표의 WBS 130행 전부 + 현재 상태/실제 구현 내용/근거 문서.
2_실제작업 | 기존 WBS에 항목이 없지만 실제로 진행한 작업. 현재까지 작업량의 상당 부분이 여기에 해당.
3_상위체계_미확정 | 상위체계 관련 정보를 전달받지 못해 확정할 수 없는 항목과, 그에 대한 현재 우리 쪽 대응.
4_잔여과제 | 지금 남아 있는 과제 목록.
검증 범위와 한계
'완료'로 표시된 항목도 우리 개발 환경에서 검증한 것이라, 시연 현장 환경에서 그대로 동작한다는 보장은 아닙니다. 아래는 우리 쪽에서 검증 가능한 범위와, 현장에서 달라질 수 있는 변수입니다.
구분 | 내용
검증 가능 (우리 환경) | · 2대 PC 실환경 — Tailscale 또는 사내 네트워크(WAN) 경유
· OS 조합 — 동일 호스트에서 리눅스 / 윈도우 각각 실행
· 조이스틱 — Logitech Extreme 3D Pro 1종
현장에서 달라질 수 있는 변수 | · 실제 시연 네트워크 — 대역폭·지연·방화벽·NAT 구성이 사내망/Tailscale과 다를 수 있음 (RTSP 지연 68ms, 리플리케이션 동기화가 그대로 나올지 재측정 필요)
· 실제 조작 장비 — 윈도우/리눅스 양쪽 지원은 완료됐으나 실기 검증은 Extreme 3D Pro 1종뿐. 다른 기종 대응책은 인게임 Settings의 Input 탭 재매핑
· 실제 시연 PC — GPU/드라이버, Vulkan ICD, GStreamer 라이브러리 유무에 따라 실행 자체가 막힐 수 있음
· 원격통제기·상위체계 실장비 — 현재는 자체 제작한 목업 클라이언트로만 검증

## 1_기존WBS_현황
WBS | 대분류(L1) | 중분류(L2) | 작업 (기존 WBS 원문) | 기존 비고 | 기존 완료여부 | 현재 상태 | 실제 구현 내용 / 사유 | 근거 문서 | 실제 작업 시기
1.0 |  |  | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축
1.1 |  |  | 프로젝트 기초 및 지형 시스템
1.1.1 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | Unreal Engine 프로젝트 환경 설정 (버전 관리 및 플러그인 구성) |  | O | 완료 | UE5.8 + Perforce 버전관리로 구성 완료. | titan/README.md | 2026-05
1.1.2 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | World Composition 기반 1km x 1km 지형 시스템 설계 | 이준석책임님 | O | 완료(구현방식 확정) | World Composition은 UE5에서 제거된 기능(World Partition으로 대체)이라 기획서 표현 그대로는 성립하지 않음. 실제로는 단일 대형 레벨 New_kadex_0811(PCG 숲)로 구성하는 방식으로 확정. 지형 스케일은 현실 좌표 1:1로 보정. | level_new_kadex_0811/, guide/real2world.md | 2026-05 / 2026-08 재구축
1.1.3 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | 구글어스 DTED 데이터 기반 지형 임포트 및 스케일 보정 | 이준석책임님 | O | 완료 | 지형 임포트 및 스케일 보정 완료. | guide/real2world.md | 2026-05
1.1.4 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | 위성지도 텍스처 타일링 로직 구현 (자동 매핑 머티리얼) |  | O | 완료 | 위성지도 텍스처 타일링 완료. | guide/real2world.md | 2026-05
1.1.5 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | NavMesh 및 데이터 에셋(지형 속성 등) 레이어 분리 |  | ? | 완료(구현방식 확정) | 단순 레이어 분리가 아니라, 신규 레벨에서 내비메시 3층 구조(나무 콜리전 프록시 / 스플라인 주행 가중치 / 적군 전용 NavArea)로 구축하는 방식으로 확정. | vehicle/ugv/2026-08-27_new_kadex_0811_navmesh_autonomous_driving.md | 2026-08-22~27
1.1.6 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | 외주 에셋 수용을 위한 폴더 구조 및 네이밍 컨벤션 확립 | 사용안하는 리소스 제거등 정리 필요 | X | 미착수 | 미착수. 레거시 BP·미사용 리소스 정리를 포함한 에셋/코드 정리는 별도 세션으로 착수 예정. | CURRENT_STATE.md §11 | 예정
1.1.7 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | 임시 에셋(박스/실린더)을 활용한 단위 거리 및 속도 테스트 환경 구축 |  | O | 완료 | 단위 거리/속도 테스트 환경 구축 완료. | - | 2026-05
1.1.8 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | Global 시나리오 매니저 싱글톤 클래스 생성 | 시나리오액터 | O | 완료(구현방식 확정) | 싱글톤 클래스가 아니라 레벨 배치 액터(AScenarioConfig) + DataTable(DT_ScenarioSteps_ThreeStage) 구조로 확정. 시나리오 단계를 코드 수정 없이 데이터로 편집할 수 있게 하기 위함. | level_new_kadex_0811/scenario_authoring_guide.md | 2026-08-23
1.1.9 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | Level Streaming 기초 로직 구성 | 아직은필요없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 시연 범위가 단일 레벨이라 레벨 스트리밍을 쓸 이유가 없음. | - | -
1.1.10 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 프로젝트 기초 및 지형 시스템 | 지형 충돌체(Collision) 및 물리 재질(Physical Material) 설정 | 필요하면추가 | O | 완료 | 완료. 이후 피격 이펙트 작업에서 지형/바위/나무/PCG 전 재질에 물리 재질을 전수 배선함. | sfx_vfx/hit_effects_update_2026-08-26.md | 2026-08-26
1.2 |  |  | 조이스틱 및 입력 시스템 개발
1.2.1 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | RAW Input/HID 기반 외부 조이스틱 연동 인터페이스 개발 | 실제기기올려봐야됨 | O | 완료(구현방식 확정) | RAW Input/HID를 직접 다루는 대신 JoystickPlugin(SDL2 래퍼) + Enhanced Input 조합으로 확정. 플러그인이 원래 Win64 전용이었으나(SDL2와 엔진 SDL3의 심볼 충돌로 리눅스 패키징 실패) 2026-08-21에 SDL2를 공유 라이브러리로 크로스컴파일하고 양쪽에 공통 존재하는 함수 8개를 컴파일 타임에 리네임해 충돌을 해소, 리눅스 지원까지 활성화 완료. 이 과정에서 SDL이 보고하는 조이스틱 이름이 OS별로 다르다는 근본 문제도 확인됨(윈도우 'Extreme 3D pro' vs 리눅스 'Logitech Extreme 3D pro' — IMC에 한쪽 이름만 박아두면 다른 OS에서 에러 없이 조용히 매칭 실패). 이것이 인게임 Settings의 Input 탭을 만든 근본 동기로, 기종·OS에 관계없이 게임 안에서 키를 직접 고를 수 있게 되면서 이름 문제 자체가 사라짐. 다만 실기 검증에 쓴 기기는 Logitech Extreme 3D Pro 1종뿐이라 현장 기종은 확인이 필요함 ('0_범례' 시트 하단 참고). | ui/ingame_settings_input_system.md §0, guide/joystick_camera_control_dev_guide.md, protocol/selfdefense_rc_feature_gap_analysis.md §3 | 2026-07-08 / 리눅스 대응 2026-08-21
1.2.2 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | 조이스틱 축 데이터(Axis) ↔ 엔진 축 데이터 매핑 로직 |  | O | 완료 | 축 매핑 완료. | guide/joystick_camera_control_dev_guide.md | 2026-07-08
1.2.3 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | UAV용 4축 제어 커스텀 입력 컴포넌트 개발 |  | O | 완료 | 완료. 이후 드론 전면 재구현 시 오토파일럿도 같은 4채널 스틱 입력만 생성하는 구조로 통일됨. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md | 2026-05 / 2026-08 재구현
1.2.4 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | UGV용 전진/후진/조향 제어 로직 구현 |  | O | 완료 | 스키드 스티어 방식으로 구현 완료. | vehicle/ugv/ | 2026-05
1.2.5 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | RCWS Pan/Tilt 제어용 전용 입력 감도 곡선(Curve) 적용 | 피드백받아봄 | O | 완료 | 감도 곡선 적용 완료, 실사용 피드백 반영. | protocol/selfdefense_rc_feature_gap_analysis.md §3 | 2026-07
1.2.6 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | 버튼 입력을 통한 제어권 전환(UAV ↔ RCWS) 모드 천이 시스템 |  | O | 완료 | 자체방호축 축 전환(UAV 짐벌 ↔ RCWS)으로 구현 완료, 실측 확인. | protocol/selfdefense_rc_feature_gap_analysis.md | 2026-08-17
1.2.7 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | 조이스틱 데드존(Deadzone) 및 선형 보정 알고리즘 적용 | 확인필요 | O | 완료 | 데드존/선형 보정 적용 완료. | - | 2026-05
1.2.8 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | 키보드/마우스 디버깅용 입력 우회 로직 구현 |  | ? | 완료 | 완료. 이후 인게임 Settings 위젯 Input 탭으로 확장되어, 실행 파일에서 조작키를 직접 재매핑할 수 있게 됨. | ui/ingame_settings_input_system.md | 2026-08-21
1.2.9 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | 조이스틱 입력 상태 시각화 디버그 UI 제작 |  | O | 완료 | 입력 상태 디버그 표시 완료. | - | 2026-05
1.2.10 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 조이스틱 및 입력 시스템 개발 | 다중 컨트롤러(2대 이상) 연동 시 충돌 방지 로직 | 필요없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 축별로 PC 1대 + 조이스틱 1대 구성이라 다중 컨트롤러 충돌 상황이 발생하지 않음. | infra_architecture/architecture_decisions.md | -
1.3 |  |  | 통신 인프라 및 데이터 파싱
1.3.1 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | UDP 소켓 통신 모듈(C++ 기반) 기초 구현 |  | O | 완료 | C++ UDP 소켓 모듈 구현 완료. 전송계층은 UDP로 전면 통일(NATS 안은 폐기). | protocol/protocol_icd.md, infra_architecture/architecture_decisions.md | 2026-08-07
1.3.2 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | LLM 모델 송수신 데이터 프로토콜(JSON/Binary) 정의 | LLM 은미정 | O | 완료(구현방식 확정) | 실제로 확정·구현된 것은 LIG 원격통제기와의 UDP + JSON 프로토콜({cmd,src,recv,data} 봉투)이며 Binary는 미사용. 기획서의 'LLM 모델'이 상위체계(지휘통제 시스템)를 가리키는 것인지 실제 LLM 컴포넌트인지는 아직 확인되지 않아 LIG에 질의해 둔 상태 → '3_상위체계_미확정' 시트 참고. | protocol/protocol_icd.md, protocol/lig_questions_0816.md §1-신규-3 | 2026-08-14~31
1.3.3 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 적 위치 좌표 데이터(Lat/Long ↔ Unreal Vector) 변환 로직 |  | O | 완료(구현방식 확정) | 좌표계가 위경도(Lat/Long)가 아니라 UTM(East/North/Zone/Letter)으로 확정됨 — LIG 정식 ICD 기준. 변환 로직도 UTM 기준으로 구현. Zone/Datum 실제값은 시연 장소 확정 후 결정. | protocol/protocol_icd.md §2 | 2026-08-14
1.3.4 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 시나리오 상태(Start/Pause/End) 수신 트리거 시스템 | 리셋,리스타트 | X | 보류(상위체계 미확정) | 시나리오 Start/Pause/End를 외부에서 하달하는 채널은 상위체계(Layer A) 소관인데, 해당 ICD가 아직 정의되지 않음. 현재는 자체 시나리오 시스템(RunMode = Demo / FullSystem)으로 대체 운용 중. | protocol/protocol_icd.md §5, level_new_kadex_0811/2026-09-01_scenario_run_modes_demo_fullsystem.md | -
1.3.5 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 실시간 데이터 로깅(Log) 및 파일 저장 시스템 | 확인필요 | X | 미착수 | 미착수. 로깅 요구사항 자체가 확정되지 않음. | - | -
1.3.6 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 네트워크 레이턴시 시뮬레이터 및 예외 처리 로직 | udp 3번 까지 시도 | O | 완료(구현방식 확정) | 레이턴시 시뮬레이터가 아니라, LIG ICD가 규정한 재전송 규칙(응답 없을 시 최대 3회 재시도)을 구현하는 것으로 확정. | protocol/lig_icd_ugv_rc_full.md, protocol/protocol_icd.md | 2026-08-14
1.3.7 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 외부 장치(팔란티어 TITAN 등) 프로토콜 더미 데이터 생성 | 정보없고,파이썬 ugv테스트 완료 | O | 완료(구현방식 확정) | 실제 연동 상대는 '팔란티어 TITAN'이 아니라 LIG 원격통제기임이 확정됨. 더미 데이터 생성 대신 실제 프로토콜을 말하는 목업 클라이언트 2종(udp_protocol_client, ugv_controller_demo GUI)을 제작해 사용 중. | rc_mockup_tools/udp_protocol_client/README.md, packaging/ugv_controller_demo_실행가이드.md | 2026-08-15
1.3.8 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 수신 데이터에 따른 미니맵 마커 동적 생성 로직 | Waypoint 도 지원예정 | O | 완료 | 수신 데이터 기반 미니맵 마커 동적 생성 완료(Waypoint 포함). | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
1.3.9 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 통신 보안(Checksum/Encryption) 기초 모듈 개발 | 필요없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. LIG 정식 ICD에 체크섬/암호화 요구가 없음. | protocol/lig_icd_ugv_rc_full.md | -
1.3.10 | 시스템 아키텍처 및 입력 시스템 구축 | 통신 인프라 및 데이터 파싱 | 하트비트(Heartbeat) 패킷 기반 연결 상태 모니터링 기능 | 필요없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. ICD에 하트비트 규정이 없어 미적용 — 프로토콜에 없는 안전 로직을 임의로 추가하지 않는다는 방침. | protocol/lig_icd_ugv_rc_full.md | -
2.0 |  |  | 모빌리티 및 시각화 로직 구현
2.1 |  |  | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직
2.1.1 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | UAV Actor 클래스 및 물리 속성(Drag/Lift) 설정 | 공기저항,추력 적용 | O | 완료(구현방식 확정) | 단순 Drag/Lift 파라미터가 아니라, 로터별 추력 → 토크 → 강체 운동으로 이어지는 정통 비행 물리 모델(ADronePawn)로 2026-08~09에 전면 재구현. 구 AUAVPawn/BP_UAV를 대체 완료. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md, vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md | 2026-08-27~09-01
2.1.2 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | 자동 이륙(5초간 20m 상승) 시퀀스 제어 로직 | 카오스 물리 적용 | O | 완료(구현방식 확정) | 고정 시퀀스(5초/20m) 재생이 아니라, 오토파일럿이 사람과 동일한 4채널 스틱 입력을 만들어 물리로 상승시키는 방식으로 확정. 물리를 우회하지 않기 위한 설계 원칙(위치를 직접 쓰지 않는다). | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md | 2026-08-28
2.1.3 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | 목표 지점(Vector) 기반 직선 이동 비행 알고리즘 | 카오스 물리 적용 | O | 완료(구현방식 확정) | 직선 이동이 아니라 스플라인 경로 추종(Pure Pursuit + 제동 곡선)으로 확정. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md | 2026-08-29
2.1.4 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | 도착 판정(반경 20m) 및 정지/호버링 로직 | 카오스 물리 적용 | O | 완료 | 도착 판정 및 호버링 구현 완료. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md | 2026-08-29
2.1.5 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | UAV 카메라 Pan/Tilt 구동축(Gimbal) 로직 구현 |  | O | 완료 | 짐벌 카메라(BP CineCamera + 런타임 SceneCapture) 구현 완료, 자동 정찰 포함. | vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md | 2026-08-28
2.1.6 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | Scene Capture Component 2D를 활용한 실시간 렌더링 피드 |  | O | 완료 | SceneCapture 실시간 피드 완료. RTSP 송출(selfdefense/uav_gimbal)까지 연결됨. | rtsp/rtsp_integration_complete_0817.md | 2026-08-17
2.1.7 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | 비행 상태 데이터(고도/속도/방향) 실시간 업데이트 로직 |  | O | 완료 | 비행 상태 데이터 실시간 갱신 완료. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md | 2026-08
2.1.8 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | UAV 이동 시 지형 충돌 방지(Avoidance) 로직 | 정해진경로로이동 | O | 완료(구현방식 확정) | 실시간 회피 알고리즘이 아니라 사전 지정 스플라인 경로 추종 방식으로 확정 — 시연 시나리오상 경로가 고정이라 회피가 불필요. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md | 2026-08-29
2.1.9 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | 카메라 줌(Zoom) 기능 및 시야각(FOV) 연동 로직 |  | O | 완료 | 줌/FOV 연동 완료. | - | 2026-06
2.1.10 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UAV(무인기) 비행 및 카메라 로직 | UAV 영상 전송 가상 노이즈 효과 구현 | rtsp 로 영상전송 노이즈는 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없음. 가상 노이즈 대신 실제 RTSP 영상 송출로 대체됨. | rtsp/ | -
2.2 |  |  | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제
2.2.1 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | UGV 전용 AIController 클래스 생성 및 NavMesh 연동 |  | O | 완료 | UGV 전용 컨트롤러 + NavMesh 연동 완료. | vehicle/ugv/2026-08-27_new_kadex_0811_navmesh_autonomous_driving.md | 2026-06
2.2.2 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | MoveToLocation 기반 경로 주행 로직 구현 |  | O | 완료 | 경로 주행 구현 완료. | vehicle/ugv/2026-08-27_new_kadex_0811_navmesh_autonomous_driving.md | 2026-06
2.2.3 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | UGV 동역학 파라미터(최대 속도/회전 반경) 적용 | 카오스비히클로 동작, 제네시스 추가예정 | O | 완료(구현방식 확정) | Chaos Vehicle 기반으로 확정. 2026-09-02에 차량 자체가 교체됨 — 궤도 16륜 BP_UGV_Vehicle_new → 6×6 차륜 BP_UGV_0901(디자인팀 신규 모델). 휠 반지름·개수 변경에 맞춰 제동토크/코너링강성/스프링 재튜닝. F열의 '제네시스 추가예정'은 외부 Python 물리 서버 연동 트랙으로, 현재 일시중단 상태. | vehicle/ugv/2026-09-02_ugv_0901_new_model_rig.md, genesis/2026-08-12_genesis_ugv_conversion.md | 2026-09-02
2.2.4 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | 도착 판정(반경 10m) 및 정지 시퀀스 구현 |  | O | 완료 | 도착 판정 및 정지 시퀀스 완료. | vehicle/ugv/ | 2026-06
2.2.5 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | UGV 4면(전/후/좌/우) CCTV 렌더 타겟 시스템 |  | O | 완료 | 4면 CCTV 렌더타겟 완료(QuadCamModule). RTSP 송출까지 연결됨. | guide/quadcam_usage_guide.md, rtsp/rtsp_integration_complete_0817.md | 2026-06-24
2.2.6 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | 지형 고도 기반 UGV 위치 및 회전값(Pitch/Roll) 보정 로직 | 스태빌라이저 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없고, Chaos 서스펜션이 지형에 따른 자세 변화를 물리로 처리하므로 별도 보정 로직이 필요 없음. | vehicle/ugv/2026-09-02_ugv_0901_new_model_rig.md | -
2.2.7 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | 주행 모드(대기/원격/비상) 전환 상태 머신(FSM) 구축 |  | O | 완료(구현방식 확정) | 자체 FSM이 아니라 LIG ICD의 RC_OperationMode(STAY/REMOTE) + RC_Control_Right(제어권) + RC_EmergencyStop 조합으로 확정. 차량 엔진 시동이라는 개념은 프로토콜에 없음(LIG 확인 대기 중). | protocol/ugv_rc_feature_gap_analysis.md, protocol/lig_questions_0816.md §1-신규-2 | 2026-08-16~31
2.2.8 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | 원격 제어 시 물리 기반 기동(Force/Torque) 적용 |  | O | 완료 | 물리 기반 원격 기동 완료. | vehicle/ugv/ | 2026-06
2.2.9 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | 장애물 감지 시 자동 정지(Emergency Stop) 기능 | 있으면 좋음 | X | 완료(구현방식 확정) | '감지 시 정지'보다 상위 기능인 장애물 회피 주행으로 구현됨. 회피 실패 원인 4가지를 규명·해결하고 실측 34.6km/h·조향 포화 0회 확인. 기존 판정 X → 실제로는 더 나은 형태로 완료. | vehicle/ugv/2026-08-26_ugv_obstacle_avoidance.md | 2026-08-26~27
2.2.10 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | UGV(무인차량) AI 주행 및 통제 | 실시간 주행 경로(Line Batcher) 미니맵 투영 | 확인필요 | X | 미착수 | 미착수. 주행 경로의 미니맵 투영은 아직 구현하지 않음. | - | -
2.3 |  |  | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동
2.3.1 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 자체방호 통제기 UI 메인 캔버스 제작 |  | O | 완료 | SelfDefenseDashboardWidget으로 구현 완료. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
2.3.2 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | UGV 원격 통제기 UI 메인 캔버스 제작 | UI없어서 필요없음 | O | 완료(구현방식 확정) | 원격통제기 UI 본체는 LIG(타사) 담당이라 우리 산출물이 아님이 확정됨. 우리 쪽은 개발·시연 검증용으로 UGVTestDashboardWidget과 통제기 목업 GUI(ugv_controller_demo)를 제작. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md, packaging/ugv_controller_demo_실행가이드.md | 2026-08
2.3.3 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 실시간 렌더 타겟 UI 위젯 매핑 (CCTV 4분할 화면) |  | O | 완료 | CCTV 4분할 렌더타겟 위젯 매핑 완료. | guide/quadcam_usage_guide.md | 2026-06-24
2.3.4 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 동적 미니맵 시스템 (Top-Down 카메라 연동) | 편의상 구글맵 사용 | O | 완료(구현방식 확정) | Top-Down 카메라 캡처 대신 위성지도 이미지 기반으로 확정(성능·가독성 이유). | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
2.3.5 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 배터리/신호 세기/상태 인디케이터 바인딩 로직 | 중요도 낮음 | O | 완료 | 인디케이터 바인딩 완료. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
2.3.6 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 시스템 알람(7초 깜빡임) 위젯 및 큐 관리 | 시나리오 시작,끝 알람 | O | 완료 | 시나리오 시작/종료 알람 위젯 완료. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
2.3.7 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | HUD 오버레이(방위/고도/거리) 시각화 |  | O | 완료 | HUD 오버레이 완료. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
2.3.8 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | UI 입력 포커스 관리(조이스틱 ↔ 마우스) |  | ? | 완료 | 입력 포커스 관리 완료. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
2.3.9 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 멀티 모니터 출력 및 해상도 대응 로직 |  | O | 완료 | 완료. WBP 화면을 2개의 별도 창으로 분리해 각각 전체화면 전환이 가능하도록 구현. | 2026-09-01_kadex_progress_report.md §2 | 2026-08
2.3.10 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 한글/영문 다국어 처리 시스템 | 요구사항 생기면 적용 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 다국어 요구사항이 없음(한글 단일). | - | -
2.3.11 | 모빌리티 및 시각화 로직 구현 | 핵심 UI 프레임워크 및 위젯 연동 | 3.전투모사 및 시나리오 통합 Support |  | O | 폐기/불필요 | 원본 WBS의 구조 오류 — 2.3(UI) 하위에 3.0(전투 모사) 섹션 참조가 들어가 있음. 실제 내용은 3.0 섹션에 있음. | - | -
3.0 |  |  | 전투 모사 및 시나리오 통합
3.1 |  |  | RCWS 및 전투 시스템 구현
3.1.1 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | RCWS Actor 클래스 및 Skeletal Mesh 컴포넌트 통합 |  | O | 완료 | RCWS 액터 + Skeletal Mesh 통합 완료. | guide/rcws_fire_control_dev_guide.md | 2026-07-12
3.1.2 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | 포탑/총열 회전(Pan/Tilt) 로직 및 클램프 설정 |  | O | 완료(구현방식 확정) | Pan/Tilt 및 클램프 완료. 다만 2026-09-02 신규 UGV(단발 중기관총 포탑)에서는 총열 회전이 없어져 bUseBarrelSpin 플래그로 비활성화. 개틀링을 쓰는 TitanTruck만 총열 회전을 유지. | vehicle/ugv/2026-09-02_ugv_0901_new_model_rig.md | 2026-09-02
3.1.3 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | 탄약 시스템(장전/잔탄 관리/발사 속도 제어) |  | O | 완료 | 탄약/장전/발사속도 제어 완료. | guide/rcws_fire_control_dev_guide.md | 2026-07
3.1.4 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | Muzzle Flash 및 탄피 배출 나이아가라 이펙트 연동 |  | O | 완료 | 총구 화염/탄피 배출 Niagara 완료. 이후 레벨 노출 배율에 맞춰 VFX 밝기를 nit 단위로 재조정. | sfx_vfx/ | 2026-07 / 2026-08 재조정
3.1.5 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | Line Trace 기반 탄환 궤적 및 충돌 판정 구현 | 투사체로 충돌체크 | O | 완료(구현방식 확정) | Line Trace가 아니라 투사체(RCWSProjectile) 기반 충돌 판정으로 확정. 멀티플레이에서는 서버 권위로 처리. | replication/replication_audit.md | 2026-08-14
3.1.6 ⛱️ | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | 적군/아군 피아식별 Bounding Box 드로잉 로직 (Red/Green) |  | O | 완료(구현방식 확정) | Red/Green 2색 구분이 아니라 LIG ICD 규격을 따름 — 탐지 객체를 ObjectClass 플랫 6값(Ally/Enemy/UGV/MobileCommandPost/Drone/Parachute)으로 분류하고, BBox는 0~65535 정수 스케일의 좌상단/우하단 절대좌표쌍으로 전송. LIG가 우리 재량으로 확정해준 항목이라 구현 완료, 통보만 남음. | protocol/2026-09-02_object_class_expansion.md, protocol/protocol_icd.md | 2026-09-02
3.1.7 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | 사거리 측정(Lidar 모사) 및 결과 UI 전시 |  | O | 완료 | 사거리 측정 및 UI 전시 완료. | guide/detection_dev_guide.md | 2026-07-09
3.1.8 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | EO(광학)/IR(열상) 카메라 필터 포스트 프로세스 구현 | 퀄리티업은 추후 | O | 완료 | EO/IR 포스트 프로세스 구현 완료. 영상 퀄리티 개선은 추후 과제. | camera_pipeline/ | 2026-06
3.1.9 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | 사격 진동(Recoil) 및 카메라 흔들림 효과 |  | O | 완료 | 반동/카메라 흔들림 완료. 2026-08-31에 자체방호축으로 UGV 발사 셰이크가 누출되던 버그를 원인 규명·수정 (코드 완료, 2대 PC 실환경 검증 대기). | rcws/2026-08-31_selfdefense_camera_shake_bugs.md | 2026-08-31
3.1.10 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | RCWS 및 전투 시스템 구현 | 환경음 및 사격음(3D Spatial Audio) 믹싱 | 퀄리티업은 추후 | O | 완료 | 3D 공간음 믹싱 완료(총구음/장전음/포탑 회전음 감쇠 설정 포함). | sfx_vfx/2026-09-01_barrel_spin_audio_attenuation.md, sfx_vfx/2026-09-03_reload_sound_attenuation.md | 2026-09-01~03
3.2 |  |  | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합
3.2.1 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | 외주 병력/장비 모델링 임포트 및 마스터 머티리얼 적용 | 이준석책임님 | O | 완료 | 외주 병력/장비 모델 임포트 및 머티리얼 적용 완료. | content_asset_inventory.md | 2026-07-29
3.2.2 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | 애니메이션 블루프린트(ABP) 및 상태 전이 로직 구축 | 퀄리티업 필요 | O | 완료 | 완료. 2026-08-24~25에 로코모션 파이프라인을 대규모 개편(애니메이션이 2배속으로 흐르던 버그 해결 포함). 더 사실적인 병사 AI/애니메이션은 별도 연구 프로젝트(soldier_ai_lab)에서 병행 진행 중. | ai_combat/enemy_locomotion_animation_pipeline.md, soldier_ai_lab/ | 2026-08-24~25
3.2.3 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | #4-1: 시나리오 시작 및 적 위치 마커 생성 시퀀스 |  | O | 완료 | #4-1 시퀀스 구현 완료. | level_new_kadex_0811/scenario_three_stage_combat.md | 2026-08-23
3.2.4 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | #4-2: UAV 이륙 및 지정 좌표 자동 이동 트리거 |  | O | 완료 | #4-2 이륙/자동 이동 트리거 완료. 신규 드론 기준으로 재배선됨. | vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md | 2026-08-29
3.2.5 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | #4-3: 적 낙하산 식별 시 시각 효과(BB 표시) 연동 |  | O | 완료(구현방식 확정) | 구현 완료. 다만 시나리오 흐름이 변경됨 — 드론의 낙하산 관측 성공이 UGV 출발 트리거가 됐다(기존에는 'UAV의 적 감지'가 트리거). 적 탐색 단계와 아군 집결 대기는 제거됨. | vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md | 2026-08-29
3.2.6 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | #4-4: 수색 좌표 수신 및 UGV 자동 주행 활성화 |  | O | 완료 | #4-4 UGV 자동 주행 활성화 완료. | level_new_kadex_0811/scenario_three_stage_combat.md | 2026-08-23
3.2.7 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | 시나리오 단계별 음성 안내(TTS) 트리거 시스템 | 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없음. | - | -
3.2.8 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | 시퀀서(Sequencer)를 활용한 컷신 및 이벤트 연출 | 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없음. 연출은 시퀀서 컷신이 아니라 실시간 시뮬레이션으로 진행. | - | -
3.2.9 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | 시나리오 체크포인트 저장 및 로드 기능 | 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없음(시나리오 총 길이 5분, 중간 저장 불필요). | - | -
3.2.10 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-1 ~ #4-4 로직 통합 | NPC 객체 스폰 풀(Pool) 시스템 구축 | 필요없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 병력 수가 고정(아군 30 / 적군 15)이고 사전 배치라 스폰 풀이 필요 없음. | all.md | -
3.3 |  |  | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합
3.3.1 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | UGV 도착 판정 및 적 식별 Bounding Box 활성화 |  | O | 완료 | UGV 도착 판정 및 BBox 활성화 완료. | level_new_kadex_0811/scenario_three_stage_combat.md | 2026-08-23
3.3.2 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | #4-6: 아군 매복(엄폐/엎드리기) 애니메이션 트리거 |  | O | 완료 | #4-6 아군 매복 애니메이션 완료. | ai_combat/ally_ai_combat_system_status.md | 2026-08
3.3.3 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | #4-7: UGV 원격 사격 및 적군 도주 AI 행동 트리거 |  | O | 완료(구현방식 확정) | 3단계 전투(교전 → 도주 → 재교전)로 확장 구현. 2026-08-31에 적 15명을 5명씩 3개 분대로 재편해 분대별로 다른 경로로 도주하도록 개선 — 코드 완료, PIE 재검증 대기. | ai_combat/enemy_scenario_combat_expansion.md, ai_combat/2026-08-31_enemy_squad_reorg.md | 2026-08-25~31
3.3.4 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | #4-8: 조이스틱 버튼 기반 제어권 전환(UAV ↔ RCWS) 최종 연동 | 추가예정 | X | 완료 | 완료. 조이스틱 버튼 기반 축 전환(UAV 짐벌 ↔ RCWS) 연결·실측 확인 완료 — 기존 판정 X에서 진척됨. | protocol/selfdefense_rc_feature_gap_analysis.md, 2026-09-01_kadex_progress_report.md §2 | 2026-08-17
3.3.5 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | #4-8: 적 섬멸 판정 알고리즘 및 시나리오 종료 신호 송신 |  | O | 완료(구현방식 확정) | 적 섬멸 판정 및 시나리오 종료 처리는 구현 완료. 다만 '종료 신호를 어디로 보내는가'(상위체계)는 채널이 정의되지 않아 미결 → '3_상위체계_미확정' 시트 참고. | protocol/protocol_icd.md §5 | 2026-08-23
3.3.6 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | 적 사망 애니메이션 동기화 및 래그돌(Ragdoll) 전환 로직 |  | O | 완료 | 사망 애니메이션 + 액티브 랙돌 전환 완료. 피격 리액션은 감쇠조화진동자 물리로 전면 교체됨. | ai_combat/enemy_hit_reaction_physics_system.md | 2026-08-24~25
3.3.7 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | 시나리오 타임라인 추적 및 통계 데이터 생성 | 요구사항 확인필요 | X | 미착수 | 미착수. 통계/타임라인 요구사항 자체가 확정되지 않음. | - | -
3.3.8 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | 상황 발생 시 UI 메시지 우선순위 노출 로직 | 필요없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 동시 다발 메시지 상황이 없어 우선순위 큐가 필요 없음. | - | -
3.3.9 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | 리플레이(Replay) 시스템을 위한 주요 이벤트 기록 | 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없음. | - | -
3.3.10 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 시나리오 #4-5 ~ #4-8 로직 통합 | 비상 정지 명령 시 모든 Actor 상태 동결 로직 | 비상정지는 동작 | O | 완료 | 비상 정지 동작 확인 완료(LIG RC_EmergencyStop 연동). | protocol/ugv_rc_feature_gap_analysis.md | 2026-08-16
3.4 |  |  | 외부 연동 및 통합 테스트
3.4.1 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | LLM 연동 실시간 적 좌표 데이터 최종 정합성 검증 | 요구사항에 없음 | O | 보류(상위체계 미확정) | 'LLM'의 정체 자체가 확인되지 않았고(상위체계 지칭인지 실제 LLM인지 LIG 질의 대기), 해당 연동 채널도 정의되지 않아 검증 대상이 존재하지 않음. | protocol/lig_questions_0816.md §1-신규-3, protocol/protocol_icd.md §5 | -
3.4.2 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 외부 UDP 명령 ↔ 시나리오 트리거 매핑 테스트 | 상위체계 받아야 알수있음 | O | 보류(상위체계 미확정) | 외부 명령 → 시나리오 트리거 매핑은 상위체계(Layer A) ICD가 정의되어야 가능. LIG가 채널 추가 여부를 검토 중. 현재는 자체 시나리오 시스템으로 대체 테스트 중. | protocol/protocol_icd.md §5, level_new_kadex_0811/2026-09-01_scenario_run_modes_demo_fullsystem.md | -
3.4.3 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 조이스틱 입력 지연 최적화 및 안정화 |  | O | 완료 | 입력 지연 최적화·안정화 완료. | - | 2026-07
3.4.4 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 실시간 카메라 영상 스트리밍(외부 전송용) 프로토콜 검증 | RSTP 완료 | O | 완료 | RTSP로 확정·완료. UGV 5스트림 + 자체방호 7스트림 실카메라 연결, 종단 지연 441~484ms → 68ms로 단축(약 85%). 전송은 TCP interleaved. 2대 PC 환경 및 리눅스 Wayland/Xorg 양쪽 검증 완료. 다만 검증은 사내 네트워크 / Tailscale 경유 환경 기준이라, 실제 시연 네트워크(대역폭·지연·방화벽 구성)에서 같은 수치가 나올지는 재측정이 필요함. 검증 범위와 한계는 '0_범례' 시트 하단 참고. | rtsp/rtsp_integration_complete_0817.md, rtsp/rtsp_latency_investigation.md | 2026-08-17~09-04
3.4.5 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 다중 접속(UAV 통제/UGV 통제) 간 데이터 동기화 확인 | 언리얼 리플리케이션으로 동기화 | O | 완료 | 언리얼 리플리케이션(리슨서버)으로 확정·구현. UGV축이 호스트, 자체방호축이 클라이언트. 차량·병사·무기 전반 동기화 + 2대 PC 실기 테스트 통과. 테스트 환경은 사내 네트워크 / Tailscale 경유였고, 실제 시연 네트워크에서의 재검증은 남아 있음. 검증 범위와 한계는 '0_범례' 시트 하단 참고. | replication/replication_audit.md | 2026-08-14
3.4.6 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 패킷 유실 시 데이터 보간(Interpolation) 로직 적용 | 언리얼 리플리케이션으로 동기화 | O | 완료(구현방식 확정) | 자체 보간 로직을 만드는 대신, 언리얼 리플리케이션의 내장 보정/보간을 사용하는 것으로 확정. | replication/replication_audit.md | 2026-08-14
3.4.7 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 시나리오 종료 후 결과 데이터 리포트 생성 기능 | 요구사항에 없음 | O | 폐기/불필요 | 불필요. 요구사항에 없음. | - | -
3.4.8 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 외부 기기(팔란티어 TITAN 등) 프로토콜 최종 매칭 | 정보없고,파이썬 ugv테스트 완료 | O | 완료(구현방식 확정) | 연동 상대가 '팔란티어 TITAN'이 아니라 LIG 원격통제기로 확정. 2026-08-14 정식 ICD 확보 후 UGV축 구현 완료, 08-28 LIG 1차 답변으로 대부분의 불확실성 해소(RC_ActivateMovement 오매핑 정정 포함). 후속 질문 3건 + 회신 2건 발송 대기. | protocol/lig_icd_ugv_rc_full.md, protocol/ugv_rc_feature_gap_analysis.md, documents/response_0828.md | 2026-08-14~09-02
3.4.9 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 시스템 복구(Reset) 및 초기 상태 복원 검증 | 구현예정 | X | 미착수 | 미착수. 리셋/초기 상태 복원 검증은 구현 예정 상태. | 기존 비고 '구현예정' | 예정
3.4.10 | 전투 모사 및 시나리오 통합 | 외부 연동 및 통합 테스트 | 통합 연동 문서화 및 인터페이스 정리 | md파일로 작성중 | O | 진행중 | 진행 중(지속). titan 문서 체계를 시스템별 폴더로 재편하고 인덱스(DOCS_INDEX/CURRENT_STATE/WORKLOG)를 구축. LIG 공유용 RTSP 수신 가이드, 통제기 목업 실행 가이드 등 대외 문서도 작성 완료. guide/ 폴더의 레퍼런스 문서 내용 최신화는 미착수. | DOCS_INDEX.md, rtsp/rtsp_client_reception_guide.md, packaging/ | 2026-08-31~
4.0 |  |  | 최적화 및 최종 배포
4.1 |  |  | 성능 최적화 및 디버깅
4.1.1 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | 렌더 타겟(CCTV) 해상도 최적화 및 프레임 드랍 방지 | 리눅스 최적화및 전체 최적화 진행중 | O | 진행중 | 부분 완료 + 진행 중. RTSP 해상도 커스터마이징과 CCTV 라운드로빈 캡처는 완료. 전체 최적화 및 리눅스 최적화는 계속 진행 중. | rtsp/rtsp_resolution_customization_0820.md, ui/graphics_settings_analysis.md | 2026-08-20~
4.1.2 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | C++ 프로파일러를 통한 병목 코드(Tick 함수 등) 개선 | 진행중 | O | 진행중 | 진행 중. | - | 진행중
4.1.3 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | NavMesh 계산 부하 및 가시성(Culling) 최적화 | 부하없음 | O | 완료(구현방식 확정) | 실측 결과 NavMesh는 병목이 아니었음. 실제 성능 폭락(PIE 2.3fps)의 원인은 PCG 나무의 WPO(World Position Offset)였고, 이를 해결해 31fps까지 회복. 즉 항목의 전제 자체가 실제 원인과 달랐음. | level_new_kadex_0811/new_kadex_0811_forest_perf.md | 2026-08-22
4.1.4 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | 외주 에셋(LOD) 적용 및 텍스처 스트리밍 최적화 | LOD 작업 필요 | X | 미착수 | 미착수. LOD 작업 필요. 소나무는 LOD3-4 경계 자동 감산에 한계가 있어 빌보드 임포스터 커스텀 제작이 근본 해결책이나 현재 보류. | level_new_kadex_0811/2026-09-01_foliage_occlusion_ideas.md | -
4.1.5 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | 메모리 누수 점검 (소켓 해제, 포인터 관리) | 추후예정 | X | 미착수 | 미착수. 추후 예정. | - | 예정
4.1.6 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | 시나리오 예외 케이스(조이스틱 연결 해제 등) 대응 로직 점검 | 중요도낮음 | O | 완료 | 예외 케이스 대응 점검 완료. | - | 2026-08
4.1.7 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | 셰이더 컴파일 최적화 및 런타임 성능 안정화 |  | O | 완료 | 셰이더 컴파일/런타임 안정화 완료. | - | 2026-08
4.1.8 | 최적화 및 최종 배포 | 성능 최적화 및 디버깅 | UI 위젯 렌더링 부하 최적화 (Invalidation Box 적용) |  | O | 완료 | UI 위젯 렌더링 부하 최적화 완료. | - | 2026-08
4.2 |  |  | 최종 빌드 및 완료
4.2.1 | 최적화 및 최종 배포 | 최종 빌드 및 완료 | 전 시나리오(#4-1 ~ #4-8) 풀 시퀀스 반복 테스트 | 보면서 고치는중 | O | 진행중 | 진행 중. 시나리오 전체 흐름을 반복 실행하며 레벨/배치/타이밍을 계속 점검·수정 중. | level_new_kadex_0811/2026-09-01_scenario_run_modes_demo_fullsystem.md | 진행중
4.2.2 | 최적화 및 최종 배포 | 최종 빌드 및 완료 | 최종 실행 파일(Shipping Build) 생성 및 배포 | DevelopmentBuild사용 | O | 진행중 | 진행 중. 납품물은 리눅스 패키지이며 현재는 Development 빌드로 배포·테스트 중. 패키지가 GStreamer/NVIDIA 라이브러리를 DT_NEEDED로 직접 링크해, 해당 라이브러리가 없는 머신에서는 프로세스가 로더 단계에서 즉시 종료되는 문제가 확인됨(런타임 soft-fail 전환 미착수). | packaging/kadex_0902_패키징_실행가이드.md, packaging/2026-09-02_linux_package_ugv_host_rc_test_guide.md §3-1 | 2026-09-02~04
4.2.3 | 최적화 및 최종 배포 | 최종 빌드 및 완료 | 사용자 수락 테스트(UAT) 및 수정 사항 반영 | 윤건희팀장님이 테스트예정 | O | 진행중 | 진행 중. 외부 테스터 실행 시도에서 리눅스 실행 환경 문제 2건(GStreamer 의존성, Vulkan ICD)이 확인되어 반영 중. | packaging/2026-09-02_linux_package_ugv_host_rc_test_guide.md §7-1 | 2026-09-03~
4.2.4 | 최적화 및 최종 배포 | 최종 빌드 및 완료 | 최종 기술 매뉴얼(API/통신 규격) 작성 | md파일 좀더 쉽게 작성예정 | O | 진행중 | 진행 중. 기술 문서는 md로 작성되어 있고, 대외 공유용으로 더 쉽게 다시 쓰는 작업이 남음. | packaging/, rtsp/rtsp_client_reception_guide.md | 진행중
4.2.5 | 최적화 및 최종 배포 | 최종 빌드 및 완료 | 프로젝트 아카이브 및 개발 완료 보고 | 퍼포스로 관리 | O | 진행중 | 진행 중. 소스는 Perforce로 관리. 완료 보고는 시연 이후. | - | 진행중

## 2_실제작업
분류 | 작업 | 상태 | 내용 | 근거 문서 | 작업 시기
※ 아래 항목들은 기존 WBS(2026-05-11 작성)에 대응 항목이 없지만 실제로 진행한 작업입니다.
영상 송출 | RTSP 실시간 영상 송출 시스템 구축 | 완료 | UGV 5스트림 + 자체방호 7스트림(부가 1개 포함) 전부 실 카메라 연결, mount 확정. NVENC/GStreamer 파이프라인. 전송은 TCP interleaved. | rtsp/rtsp_integration_complete_0817.md | 2026-08-17~18
영상 송출 | RTSP 종단 지연 최적화 (441ms → 68ms) | 완료 | 지연 원인이 인코더 내부 버퍼링, 수신측 디코더 숨은 버퍼링 등 여러 겹으로 얽혀 있어 하나씩 실측하며 제거. 약 85% 단축. | rtsp/rtsp_latency_investigation.md, rtsp/RTSP_Perf_Investigation.md | 2026-08-19
영상 송출 | RTSP 스트림 포스트프로세스 패리티 (SSR/피격 흔들림 누락) | 완료 | RTSP 스트림에만 SSR과 피격 흔들림이 빠지던 원인 규명 — 엔진이 SceneCapture에 ReflectionMethod=None을 강제. SceneCaptureViewParity 모듈 도입으로 해결. | camera_pipeline/rtsp_postprocess_parity_0820.md | 2026-08-20
영상 송출 | RTSP 해상도 커스터마이징 + CCTV 잘림/이중렌더링 버그 | 완료 | 스트림별 고정 해상도 지원, CCTV 화면 잘림과 RCWS 이중 렌더링 해결. | rtsp/rtsp_resolution_customization_0820.md | 2026-08-20
멀티플레이 | 2대 PC 리플리케이션 (리슨서버) 전면 구현 | 완료 | UGV축이 호스트, 자체방호축이 클라이언트. 차량·병사·무기 시스템 전반 동기화 + 실기 테스트 통과. RCWS 투사체 판정은 서버 권위화. | replication/replication_audit.md | 2026-08-14~
멀티플레이 | 드론 클라이언트 권위 리플리케이션 | 완료 | 드론은 조종 주체가 자체방호축(클라이언트)이라 권위 방향을 뒤집음. Chaos Resimulation은 RTSP 지연 +33ms와 UGV 거동 변화 때문에 기각. | replication/2026-09-01_drone_client_authoritative.md | 2026-08-30
드론(UAV) | 드론 비행 물리 전면 재구현 (ADronePawn) | 완료 | 운동학 근사 비행을 로터별 추력 → 토크 → 강체 운동 정통 모델로 교체. 구동계·수동 조종·자율비행·짐벌·프로펠러 사운드·바람 반응·단계별 탐지·시나리오 연동·리플리케이션까지 전부 이식해 구 BP_UAV를 대체 완료. | vehicle/drone/drone_flight_dev_guide.md, vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md | 2026-08-27~09-01
UGV | UGV 차량 신규 모델 교체 (BP_UGV_0901) | 완료 | 궤도 16륜 BP_UGV_Vehicle_new → 6×6 차륜 BP_UGV_0901. 블렌더 리깅부터 스켈레탈메시/BP/ABP/머티리얼 7종/주행 튜닝까지 전 과정. 스키드 스티어와 TrackLock 로직은 그대로 재사용. | vehicle/ugv/2026-09-02_ugv_0901_new_model_rig.md | 2026-09-02
UGV | UGV 블루프린트 로직 C++ 이관 + 죽은 노드 정리 | 완료 | BP 로직 전부를 신규 부모 AUGV0901Pawn으로 이관하고 죽은 노드 427개·변수 39개 제거. .uasset 1,150KB → 67KB. BP는 컴포넌트와 튜닝 값만 든 데이터 에셋이 됨. | vehicle/ugv/2026-09-03_ugv_0901_bp_to_cpp.md | 2026-09-03
UGV | UGV 자율주행 3종 (커브 감속 / 궤도 잠금 / 장애물 회피) | 완료 | 커브 선행 감속(제동 곡선), 오래된 '공중에 뜬 바퀴' 버그 해결, 장애물 회피 4대 원인 규명·해결. 실측 34.6km/h, 조향 포화 0회. | vehicle/ugv/2026-08-22_ugv_corner_braking_dev_guide.md, 2026-08-26_ugv_track_lock_implementation_plan.md, 2026-08-26_ugv_obstacle_avoidance.md | 2026-08-22~27
레벨 | 신규 시연 레벨 New_kadex_0811 구축 | 완료 | PCG 숲 기반 신규 레벨. 지형·경로 인프라 구축. | level_new_kadex_0811/ | 2026-08-22~
레벨 | PCG 숲 성능 폭락 해결 (2.3fps → 31fps) | 완료 | 원인은 PCG 나무의 WPO(World Position Offset). 거리별 fps 곡선 실측 후 해결. | level_new_kadex_0811/new_kadex_0811_forest_perf.md | 2026-08-22
레벨 | 내비메시 3층 구조 구축 | 완료 | 나무 콜리전 프록시 + 스플라인 주행 가중치 + 적군 전용 NavArea. A* 노드 예산/부분 경로 버그 포함. | vehicle/ugv/2026-08-27_new_kadex_0811_navmesh_autonomous_driving.md | 2026-08-22~27
시나리오 | 3단계 전투 시나리오 DataTable 시스템 | 완료 | 교전 → 도주 → 재교전 3단계를 DataTable로 기술. 코드 수정 없이 단계 편집 가능. | level_new_kadex_0811/scenario_authoring_guide.md, scenario_three_stage_combat.md | 2026-08-23
시나리오 | 시나리오 실행 모드 분리 (Demo / FullSystem) | 완료 | 통제기·상위체계 없이 언리얼만으로 전체 시나리오가 도는 Demo 모드 신설. 실제 납품 구성은 FullSystem. 코드 완료, 빌드·PIE 검증 대기. | level_new_kadex_0811/2026-09-01_scenario_run_modes_demo_fullsystem.md | 2026-09-01
병사 AI | 적/아군 AI·애니메이션 대규모 개편 (Part A~G) | 완료 | 로코모션 시간 2배 흐름 버그 해결, 액티브 랙돌 사망, 전투지 3세트, 도주 + 타겟 전환 캐스케이드. | ai_combat/enemy_locomotion_animation_pipeline.md, enemy_scenario_combat_expansion.md | 2026-08-24~25
병사 AI | 피격 리액션 물리 전면 교체 (감쇠조화진동자) | 완료 | 기존 애니메이션 기반 리액션을 감쇠조화진동자 물리로 교체. | ai_combat/enemy_hit_reaction_physics_system.md | 2026-08-24~25
병사 AI | 적 15명 3개 분대 재편 | 진행중 | 5명씩 3분대로 재편, 분대별 도주 경로/NavMesh 필터 분리. 코드 완료, PIE 재검증 대기. | ai_combat/2026-08-31_enemy_squad_reorg.md | 2026-08-31
병사 AI | 적군 전투 로직 수정 3건 | 완료 | Firing 상태에 시간 제한이 없어 일부 적군이 영구히 멈추던 버그, 사격선 안전장치 시작점 교정, 왼손 IK 비활성화. '버스트 중 사격선 재검사 없음'은 미해결로 남김. | ai_combat/2026-09-03_enemy_combat_fixes.md | 2026-09-03
병사 AI | 아군 명중률 / 탐지 픽셀 게이트 | 완료 | - | ai_combat/2026-09-01_ally_accuracy_and_detection_pixel_gate.md | 2026-09-01
병사 AI | 애니메이션 애셋 전수 목록 정리 (디자인팀 공유용) | 완료 | 실제 재생 중인 시퀀스 전체 목록 + 애니메이션 없이 코드로 구현한 동작 정리. | ai_combat/2026-09-01_animation_asset_inventory.md | 2026-09-01
이펙트/사운드 | 재질별 피격 이펙트 전면 배선 | 완료 | 지형/바위/나무/PCG 전체 재질별로 파티클·사운드·데칼 배선 완료. | sfx_vfx/hit_effects_update_2026-08-26.md | 2026-08-12~26
이펙트/사운드 | 동적 바람 시스템 | 완료 | AWindSource 기반. 식생 + Niagara 8종 + 드론 물리까지 연동. | sfx_vfx/wind_system.md | 2026-08-29
이펙트/사운드 | 사운드 감쇠 조정 (포탑 회전음 / 장전음) | 완료 | - | sfx_vfx/2026-09-01_barrel_spin_audio_attenuation.md, 2026-09-03_reload_sound_attenuation.md | 2026-09-01~03
RCWS | RCWS 조준·발사 튜닝 및 버그 수정 다수 | 완료 | 탄착군/반동 튜닝, 자동사격 단발 버스트 멈춤 버그, 줌 기준값과 표적 우선순위, 표적 유지 유예, 엎드린 표적 조준 보정. | rcws/2026-09-01_rcws_spread_recoil_tuning.md 외 rcws/ 폴더 | 2026-08-31~09-02
RCWS | 자체방호축 카메라 떨림 / 발사 반동 누출 버그 | 진행중 | 원인 확정 + 코드 수정 완료(SceneCaptureViewParity / RCWSProjectile). 2대 PC 실환경 검증 대기. | rcws/2026-08-31_selfdefense_camera_shake_bugs.md | 2026-08-31
입력 | JoystickPlugin 리눅스 대응 (SDL2/SDL3 심볼 충돌 해결) | 완료 | JoystickPlugin이 SDL2 vs 엔진 SDL3 정적 링크 충돌로 리눅스 패키징에 실패해 Win64 전용으로 꺼져 있던 것을 해결. SDL2를 정적 대신 공유 라이브러리로 크로스컴파일하고, 양쪽에 동일하게 존재하는 함수 8개를 컴파일 타임 -D 매크로로 리네임해 심볼 충돌 없이 리눅스 지원 활성화. 부수적으로 SDL 조이스틱 이름이 OS별로 다르다는 문제도 확인됨 — 이것이 아래 Input 탭을 만든 근본 동기. | ui/ingame_settings_input_system.md §0 | 2026-08-21
UI | 인게임 Settings 위젯 — Input 탭 | 완료 | OS(윈도우/리눅스)나 조이스틱 기종에 관계없이 실행 파일에서 조작키를 직접 재설정할 수 있게 함. 엔진 내장 UEnhancedInputUserSettings가 '원본 IMC에 없던 새 슬롯 추가'를 구조적으로 지원하지 못해 폐기하고 자체 UTitanInputBindingSubsystem을 구현. 현장 장비 대응이 목적. | ui/ingame_settings_input_system.md | 2026-08-21
UI | 인게임 Settings 위젯 — Graphics 탭 | 미착수 | 사전 조사 + 설계 확정까지 완료, 구현 미착수. cvar 우선순위 전수 실측 결과 UGameUserSettings 품질 경로가 완전 no-op임을 확인해 UTitanGraphicsSettings 단일 소스 구조로 설계 변경. 남은 최대 난제는 '품질 4단계가 각각 무엇을 의미하는가' 설계. | ui/graphics_settings_analysis.md §9/§10 | 2026-08-21 / 09-03 팔로업
UI | 대시보드 위젯 개발 (UGV / 자체방호 / 축 선택) | 완료 | 현재 실사용 위젯 3종의 필드 스펙 및 버그 수정 이력. | ui/kadex_test_dashboard_wbp_spec.md | 2026-08
패키징/배포 | 리눅스 패키지 빌드 및 실행 환경 정비 | 진행중 | Wayland/Xorg 세션 자동 판별 런처(run_titan_example.sh) 신설, 양쪽 세션 실측 검증 완료. GStreamer/NVIDIA 하드 의존성과 Vulkan ICD 문제는 잔존. | packaging/kadex_0902_패키징_실행가이드.md, packaging/2026-09-02_linux_package_ugv_host_rc_test_guide.md | 2026-09-02~04
패키징/배포 | 리눅스 풀스크린 프레임 폭락 해결 | 완료 | 원인은 Xwayland/libxcb Present 병목. SDL_VIDEODRIVER=wayland로 해결. | rtsp/linux_wayland_x11_present_bottleneck.md | 2026-08-19
프로토콜 | LIG 정식 ICD 확보 및 UGV축 구현 | 완료 | 2026-08-14 정식 ICD 확보(최대 전환점). cmd별 갭 분석 후 UGV축/자체방호축 양쪽 구현. | protocol/lig_icd_ugv_rc_full.md, protocol/ugv_rc_feature_gap_analysis.md | 2026-08-14~17
프로토콜 | LIG Q&A 및 1차 답변 반영 | 진행중 | 08-06 최초 문의 → 08-28 1차 답변 도착 → 08-31 전면 반영. RC_ActivateMovement 오매핑(차량 시동으로 잘못 구현 → RCWS 조향 게이트) 정정 완료. 후속 질문 3건 + 회신 2건 발송 대기. | documents/response_0828.md, protocol/lig_questions_0816.md | 2026-08-06~09-02
프로토콜 | 탐지 ObjectClass 6값 확장 | 완료 | ICD 원문 Human/Car 2값 → 플랫 6값(Ally/Enemy/UGV/MobileCommandPost/Drone/Parachute). LIG가 우리 재량으로 확정해준 항목이라 답변 대기 없이 구현. 통보만 남음. | protocol/2026-09-02_object_class_expansion.md | 2026-09-02
도구 | 통제기 목업 도구 2종 | 완료 | udp_protocol_client(프로토콜 테스트 클라이언트), ugv_controller_demo(통제기 목업 GUI). 단독 배포 가이드 포함. | rc_mockup_tools/, packaging/ugv_controller_demo_실행가이드.md | 2026-08-15~
연구(별도 트랙) | 병사 AI 고도화 연구 (soldier_ai_lab) | 진행중 | 주변 환경과 적/아군 위치를 실시간 인지해 개별 판단으로 이동·엄폐·사격하는 방식으로 전면 재설계하는 연구. 별도 신규 언리얼 프로젝트에서 병행. 현재 레퍼런스 조사 및 설계 문서 단계. 퀄리티가 만족스러우면 본 프로젝트에 포함 예정. | soldier_ai_lab/ | 2026-09-01~
연구(별도 트랙) | Genesis 외부 물리 서버 연동 | 보류(상위체계 미확정) | UGV를 외부 Python 물리 서버(Genesis)로 구동하는 병행 시도. 일시중단(폐기 아님). | genesis/2026-08-12_genesis_ugv_conversion.md | 2026-08-12
문서 | 프로젝트 문서 체계 재편 | 진행중 | 1단계(구조 재편) 완료 — 시스템별 폴더 통일, 작성 규칙(CLAUDE.md), 카탈로그(DOCS_INDEX.md), 현황 스냅샷(CURRENT_STATE.md), 시간순 서사(WORKLOG.md) 구축, 레거시 16건 아카이브. 2단계(guide/ 문서 내용 최신화)는 미착수. | DOCS_INDEX.md, CURRENT_STATE.md, WORKLOG.md | 2026-08-31~

## 3_상위체계_미확정
미확정 항목 | 현재 상태 (전달받지 못한 내용) | 우리 쪽 현재 대응 | 관련 WBS | 근거 문서
※ 상위체계(지휘통제 시스템) 연동 규격은 발주처로부터 전달받은 내용이 없습니다. 아래 항목은 '미완료'가 아니라 '정보 미수령으로 진행 불가'로 구분해야 하는 것들입니다.
Layer A ICD 자체 (자체방호통제기SW ↔ 상위체계) | LIG가 정의하지 않았고, 채널 추가 여부 자체를 검토 중. 시스템 구성도에도 이 방향 화살표에 프로토콜 라벨이 없고 RTSP 영상 업로드만 확정되어 있음. (2026-08-06 LIG 답변) | 폐기하지 않고 선제 설계로 유지 — 메시지 10종의 의미/방향은 정의해 둔 상태. 확정되는 시점에 UGV축과 같은 UDP + {cmd,src,recv,data} 패턴으로 다시 감쌀 예정. | 1.3.4, 3.4.2 | protocol/protocol_icd.md §5, infra_architecture/architecture_decisions.md §3
기획서의 'LLM'이 무엇을 가리키는지 | 미확인. LIG가 '시나리오상 LLM이 전송한 이동경로'라고 언급했으나, 이것이 상위체계(지휘통제 시스템)를 가리키는지 실제 LLM 기반 경로 생성 컴포넌트인지 불명. 질의 작성 완료, 발송 대기. | 확정 전까지 LLM 관련 항목은 설계에 반영하지 않음. | 1.3.2, 3.4.1 | protocol/lig_questions_0816.md §1-신규-3
시나리오 시작 / 종료 신호 채널 | 미정. 시나리오를 외부에서 시작·정지시키고 종료를 보고할 대상과 프로토콜이 정의되지 않음. | 자체 시나리오 시스템(RunMode = Demo / FullSystem)으로 대체 운용. Demo 모드는 외부 시스템 없이 언리얼만으로 전체 흐름이 돌아감. | 1.3.4, 3.3.5 | level_new_kadex_0811/2026-09-01_scenario_run_modes_demo_fullsystem.md
자율주행 목적지 하달 명령 (HQ_MissionMoveToEngage) | LIG 정식 스펙이 아님. 상위체계에서 이동좌표를 전달하는 경로가 '실제로 존재한다'는 답변은 받았으나 규격은 미확정, 차후 논의 대상. | 임시로 자체 정의한 HQ_MissionMoveToEngage(East/North/Zone/Letter + Radius)를 기존 RC 채널에 얹어 사용 중. 확정 시 교체 예정. | 3.4.2 | documents/response_0828.md, protocol/lig_questions_0816.md
UTM Zone / Datum 실제값 | 미확정. ICD에 정확한 값이 명시되어 있지 않음. 시연 장소가 고정되어야 결정 가능. | 좌표 변환 로직은 UTM 기준으로 구현해 두고, Zone/Datum은 파라미터로 분리. | 1.3.3 | protocol/protocol_icd.md §2
자체방호축 PC 고정 IP | 미확정. LIG 확인 필요. | 축 선택 화면에서 RC IP를 입력받는 구조로 우회 가능하게 해 둠. | - | CURRENT_STATE.md §11, packaging/kadex_0902_패키징_실행가이드.md
RC_MotionMode 용도 | 불명. LIG도 '차후 논의'로 답변. 급하지 않음. | 현재는 미사용. | - | CURRENT_STATE.md §11, protocol/lig_questions_0816.md
차량 시동/이그니션 커맨드 존재 여부 | 미확인. RC_ActivateMovement가 RCWS 조향 게이트였음이 확인되면서, 차량 주행부의 시동 개념이 프로토콜에 별도로 존재하는지 질의해 둔 상태. | 현재는 RC_Control_Right(제어권) + RC_OperationMode(STAY/REMOTE)만으로 주행 가능 여부가 결정되는 구조로 구현. | 2.2.7 | protocol/lig_questions_0816.md §1-신규-2
UGV축 기능 분리 (시나리오 진행 / 자율주행 목적지 지정 / 자동 사격 판단) | 최종적으로는 원격통제기(LIG) 쪽이 담당해야 할 기능인데, 통신 규격이 완전히 확정되지 않아 현재는 테스트 편의를 위해 우리 UGV 시뮬레이션 SW 안에 임시로 남아 있음. | 통신 규격 확정·구현되는 대로 순차적으로 분리 예정. | 1.3.4, 3.4.2 | 2026-09-01_kadex_progress_report.md 제약사항
자체방호축 / 드론 기능 분리 | 마찬가지로 상위체계(지휘통제 시스템)가 담당해야 할 기능이 현재는 자체 시나리오 시스템으로 대체 구현되어 있음. | Layer A 확정 후 분리 예정. | 1.3.4, 3.4.1, 3.4.2 | 2026-09-01_kadex_progress_report.md 제약사항

## 4_잔여과제
※ '검증 대기'는 두 종류입니다 — (즉시 가능)은 우리 환경(Tailscale/사내망 2대 PC, 로컬 리눅스·윈도우, Extreme 3D Pro)에서 지금 진행할 수 있는 것, (현장 조건 필요)는 시연 장비·네트워크가 정해져야 가능한 것입니다. 상세는 '0_범례' 시트 하단 참고.
구분 | 과제 | 상태 | 비고 | 근거 문서
검증 대기(즉시 가능) | 드론 2대 PC 실환경 검증 | 코드 완료 / 검증 대기 | Tailscale 또는 사내 네트워크 2대 PC 구성으로 지금 진행 가능. 통과 시 구 AUAVPawn·BP_UAV와 시나리오 폴백 분기 제거 착수. | vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md
검증 대기(즉시 가능) | 자체방호축 카메라 떨림·발사 반동 누출 버그 2건 2대 PC 검증 | 코드 완료 / 검증 대기 | Tailscale 또는 사내 네트워크 2대 PC 구성으로 지금 진행 가능. 빌드·실측만 남음. | rcws/2026-08-31_selfdefense_camera_shake_bugs.md §3
검증 대기(즉시 가능) | 적 3개 분대 재편 PIE 재검증 | 코드 완료 / 검증 대기 | 단일 PC PIE로 지금 진행 가능. | ai_combat/2026-08-31_enemy_squad_reorg.md
검증 대기(즉시 가능) | 자체방호축 6스트림 정밀 지연 재측정 | 미실시 | UGV축은 실측 완료(68ms). 같은 절차로 지금 진행 가능. | CURRENT_STATE.md §3
검증 대기(현장 조건 필요) | 시연 현장 조이스틱 기종 검증 | 현장 장비 확정 후 가능 | 리눅스 조이스틱 지원은 2026-08-21에 해결 완료(SDL2/SDL3 심볼 충돌). 다만 실기 검증은 Logitech Extreme 3D Pro 1종뿐이라 다른 기종은 장비가 정해져야 확인 가능. 구조상 실패 가능성은 낮게 보고 있고, 안 맞을 경우 인게임 Settings의 Input 탭에서 재매핑하는 것이 대응책. | WBS 1.2.1, ui/ingame_settings_input_system.md §0
검증 대기(현장 조건 필요) | 시연 현장 네트워크에서 RTSP 지연·리플리케이션 동기화 재측정 | 현장 환경 확정 후 가능 | 지금까지의 측정(RTSP 68ms, 2대 PC 동기화)은 Tailscale / 사내 네트워크 경유 기준. 현장 네트워크의 대역폭·지연·방화벽 구성이 다르면 결과가 달라질 수 있음. | WBS 3.4.4, 3.4.5, rtsp/rtsp_latency_investigation.md, replication/replication_audit.md
검증 대기(현장 조건 필요) | 시연 PC 하드웨어·드라이버 환경 확인 | 현장 장비 확정 후 가능 | 리눅스 패키지가 GStreamer/NVIDIA 라이브러리와 Vulkan ICD에 하드 의존하므로, 현장 PC 사양이 정해지면 실행 가능 여부를 먼저 확인해야 함(없으면 프로세스가 즉시 종료됨). | packaging/2026-09-02_linux_package_ugv_host_rc_test_guide.md §3-1, §7-1
구현 대기 | Graphics Settings 위젯 구현 | 설계 확정 / 구현 미착수 | 가장 비싼 남은 과제는 '품질 4단계가 각각 무엇을 의미하는가' 설계 — 현재 튜닝이 GI Medium/Shadow High에 종속되어 있어 단계를 바꾸면 무의미해짐. | ui/graphics_settings_analysis.md §10-5
구현 대기 | 외주 에셋 LOD 적용 / 텍스처 스트리밍 최적화 | 미착수 | 소나무는 LOD3-4 경계 자동 감산에 한계 — 빌보드 임포스터 커스텀 제작이 근본 해결책이나 보류. | WBS 4.1.4, level_new_kadex_0811/2026-09-01_foliage_occlusion_ideas.md
구현 대기 | 메모리 누수 점검 (소켓 해제, 포인터 관리) | 미착수 | - | WBS 4.1.5
구현 대기 | 시스템 복구(Reset) 및 초기 상태 복원 검증 | 미착수 | - | WBS 3.4.9
구현 대기 | 주행 경로 미니맵 투영 | 미착수 | - | WBS 2.2.10
구현 대기 | 2·3차 전투지 추격 스플라인 추가 | 코드 준비됨 / 레벨 작업만 남음 | - | vehicle/drone/2026-09-01_drone_replaces_bp_uav.md
구현 대기 | 리눅스 패키지 라이브러리 soft-fail (dlopen 전환) | 미착수 | 현재는 GStreamer/NVIDIA .so가 DT_NEEDED라 없는 머신에서 프로세스가 즉시 종료됨. nouveau/Mesa 머신 실행 불가. | packaging/2026-09-02_linux_package_ugv_host_rc_test_guide.md §3-1
요구사항 확인 필요 | 실시간 데이터 로깅 및 파일 저장 | 미착수 | 요구사항 자체가 미확정. | WBS 1.3.5
요구사항 확인 필요 | 시나리오 타임라인 추적 및 통계 데이터 | 미착수 | 요구사항 자체가 미확정. | WBS 3.3.7
성능/품질 | 전체 성능 최적화 지속 | 진행중 | 초기 프레임 폭락 등 발견된 병목은 해결. 프로파일링을 통한 병목 코드 개선 계속. | WBS 4.1.1, 4.1.2
성능/품질 | 레벨 세부 점검 지속 | 진행중 | 신규 시연 레벨의 시나리오 흐름에 맞춰 적/아군 배치, 경로, 지형을 계속 점검·수정. | 2026-09-01_kadex_progress_report.md
정리 | 언리얼 에셋/코드 정리 (레거시 BP, 폴더 구조) | 미착수 | - | WBS 1.1.6, CURRENT_STATE.md §11
정리 | guide/ 레퍼런스 문서 내용 최신화 (문서 정리 2단계) | 미착수 | 폴더 구조 재편은 완료, 내용은 아직 옛날 것. 시스템별로 별도 세션 필요. | CURRENT_STATE.md §10
정리 | RCWSPreviewActor 하드코딩 에셋 경로 정리 | 미착수 | - | rcws/rcws_preview_actor_asset_ref_todo.md
대외 | LIG 후속 질문 3건 + 회신 2건 발송 | 작성 완료 / 발송 대기 | ObjectClass는 질문이 아니라 결정 통보(구현은 이미 완료). | protocol/lig_questions_0816.md §1, §5
미해결 버그 | 살아있는 적이 이동 중 피격되면 몸이 회전하는 현상 | 보류 (재현 실패) | 후보 2개를 세워 진단 로그로 실측했으나 두 차례 모두 재현 실패. 재발 시 재개. | ai_combat/2026-09-01_enemy_spin_on_hit_investigation.md
미해결 버그 | 버스트 사격 중 사격선(아군 관통) 재검사 없음 | 미해결 | 사격 시작 시점에만 검사하고 버스트 도중에는 재검사하지 않음. | ai_combat/2026-09-03_enemy_combat_fixes.md